## Formblatt Termine und Fristen
Firma:
Straße:
Ort, Land:
Die gelb gekennzeichneten Felder sind vom Bieter in seinem Angebot auszufüllen.
| Geschuldete Planungsleistungen des AN als Vertragsfrist gemäß Vertrag B1 vereinbart (weitere geschuldete Planungsleistungen sind Dokument C5.5.10.5 zu entnehmen) | Erledigt bis | Vertragsfristen
1 | Übergabe finales Projektorganigramm, Benennung Projektleitung, Dokumentenmanager,2D+ 3D-Verantwortlichen und Projektterminplan unter Berücksichtigung der Termine aus der Ausschreibung | spätestens 6 Wochen nach Auftragserteilung
2 | Unterlagen zum Verfahrensgespräch F1 mit Vorlage der Listen, Schemata und Aufstellungsplänen sowie Funktionsbeschreibung (Erstausgabe) | spätestens 10 Wochen nach Auftragserteilung | x
3 | Montageendkontrolle für BMA für Mittelspannung, Sockelgebäude, Betriebsgebäude, Kessehaus, Rauchgasreinigung und Tubinenhalle einschließlich Brandmeldezentrale | spätestens 40 Wochen nach Auftragserteilung | x
4 | Montageendkontrolle der BMA mit Verkabelung und Anbindung an Brandmeldezentrale für Funktionsgebäude, Abkipphalle, Müllbunker und Müllsortierung | spätestens 80 Wochen nach Auftragserteilung | x
5 | Montageendkontrolle der Einbindung in die Gebäudeautomatisation aller Bereiche | spätestens 40 Wochen nach Auftragserteilung
6 | Funktionstests und Leistungsnachweis einschließlich erfolgreicher Abschlussprüfung durch Sachverständigen abgeschlossen zusammen mit Feuerlösch und übergeordnete Leittechnik etc. für Sockelgebäude, Betriebsgebäude, Turbinenhalle und Mittelspannung, Kesselhaus, Rauchgasreinigung und Turbinenhalle | spätestens 50 Wochen nach Auftragserteilung | x
7 | Funktionstests und Leistungsnachweis für alle BMA Bereiche einschließlich Abnahme durch Sachverständigen abgeschlossen einschließlich Integration in das BMA System und übergeordnete Leittechnik für die Gesamtanlage im Verbund mit der Löschanlage | spätestens 90 Wochen nach Auftragserteilung | x
8 | Dokumentation als Vorbereitung auf die Funktionstests für die Anlagenbereiche Sockelgebäude, Betriebsgebäude, Mittelspannung, Rauchgasreinigung, Kessel und Turbinenhalle, Zwischenstände werden mit Roteintragungen markiert | spätestens 4 Wochen vor Funktionstests
9 | Teilanlagendokumentation vollständig für die Anlagenbereiche Sockelgebäude, Betriebsgebäude, Mittelspannung, Rauchgasreinigung, Kessel und Turbinenhalle, Zwischenstände werden mit Roteintragungen markiert | spätestens 4 Wochen nach Funktionstests
10 | Übergabe Enddokumentation vollständig für Gesamtanlage | spätestens 8 Wochen nach Funktionstest Gesamtanlage | x
|  | *Datum des Zuschlagsschreibens, Versand geplant: | 2026-10-01
|  | Erledigt bis | Vertragsfristen
11 | Frühest möglicher Montagebeginn für Sockelgebäude und Betriebsgebäude sowie Turbinenhalle mit Treppentürmen | frühestens 16 Wochen nach Auftragserteilung
12 | Frühest möglicher Montagebeginn für Funktionsgebäude | frühestens 40 Wochen nach Auftragserteilung
Erläuterung und Plausibiliserung der angegebenen Termine durch den Bieter:
Unterschriftsleistung:
Hiermit wird die Richtigkeit und Vollständigkeit aller vorstehenden Termine, die bei entsprechender Kennzeichnung Vertragsfristen sind, bestätigt.
Mir/Uns ist bekannt, dass falsche, unvollständige oder unterlassene Erklärungen bzw. Angaben den Ausschluss von laufenden und künftigen Vergabeverfahren zur Folge haben können.
Ort, Datum, Stempel und Unterschrift: