Bezeichnung der Bauleistung:

| Bauvorhaben: | Neubau TESLA Radweg RW 05.1 Bahnhof Fangschleuse neu - Gottesbrück Vergabe-Nr. 61 04 1017 26 |
| --- | --- |
| Leistung: | Straßenbauleistungen |

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

## Besondere Vertragsbedingungen

1	Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

  - Beginn der Ausführung

Spätestens       Werktage nach Aufforderung;	Späteste Aufforderung am       (Datum)

Frühestens      ,		Spätestens      	Werktage nach Zuschlagserteilung

Frühestens am           ,		Spätestens am 20.04.2026

Hinweis:

Wird in vorstehenden Hinweisen keine ausdrückliche Aussage zum zeitlichen Beginn getroffen, ist davon auszugehen, dass mit Beginn der Ausführung die Aufnahme der Tätigkeit des Auftrag-nehmers auf der Baustelle gemeint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

  - Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

Spätestens       Werktage nach

Einzelfristen für

1.2.1                          	 = spätestens       Werktage nach

1.2.2                          	 = spätestens       Werktage nach

1.2.3                          	 = spätestens       Werktage nach

1.2.4                          	 = spätestens       Werktage nach

1.2.5                          	 = spätestens       Werktage nach

Bei Ausführungsfristen nach Werktagen, werden Werktage dann nicht auf die Ausführungs-frist angerechnet, wenn Bauleistungen aus zwingenden witterungsbedingten Gründen nicht erbracht werden oder spätestens drei Stunden nach Arbeitsbeginn abgebrochen und nicht am selben Tag wiederaufgenommen werden können und diese auf dem kritischen Weg liegen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber am Tag des Ereignisses die Ursache der Unter-brechung, die betroffenen Bauleistungen sowie die voraussichtliche Dauer der Unterbrech-ung anzuzeigen.

  - Vollendung der Ausführung nach Datum

Spätestens am 31.07.2026

Einzelfristen für

1.4	Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

1.4.1                                                    =       Kalendertage

1.4.2                                                    =       Kalendertage

1.4.3                                                    =       Kalendertage

1.4.4                                               von       bis       (Datum)

1.4.5                                               von       bis       (Datum)

2	Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Vertragsstrafen werden vereinbart.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Überschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemäß § 11 	VOB/B für jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist überschritten wird, folgende 	Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1	Bei Überschreitung der Frist für die Vollendung der Ausführung

0,2 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

0,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

2.2	Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung:

% nach 1.2.1		      % nach 1.2.2		      % nach 1.2.3

% nach 1.2.4		      % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung:

% nach 1.3.1		      % nach 1.3.2		      % nach 1.3.3

% nach 1.3.4		      % nach 1.3.5

2.3	Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

% nach 1.4.1		      % nach 1.4.2		      % nach 1.4.3

% nach 1.4.4		      % nach 1.4.5

2.4	Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zuschlags-schreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht (bei Einzelfristen auf max. 5 % der Netto-Auftragssumme der zugehörigen baulichen Leistung).

2.5	Verwirkte Vertragsstrafen für die Überschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3	Zahlung (§ 16 VOB/B)

  - Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung 	gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf 60 	Kalendertage festgelegt.

4	Sicherheit für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer Öffentlichen Aus-schreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertrags-erfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten.

5	Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für Mängelansprüche wird verzichtet.

Nach erfolgter Abnahme ist Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

Eine nicht verwertete Sicherheit wird, ggf. anteilig, nach Ablauf der jeweiligen Frist für Mängelansprüche, zurückgegeben.

Verjährungsfrist für Mängelansprüche:

Fahrbahnmarkierungsarbeiten:			2 Jahre

Straßenkörper (u.a. Fahrbahn usw.):	5 Jahre

6	Beschleunigungsvergütung

Die Geltung einer Beschleunigungsvergütung gemäß „HVA B-StB Beschleunigungsvergütung“ wird vereinbart (siehe Anlage)

6.1	Höhe der Beschleunigungsvergütung bei Unterschreitung der Einzelfristen für

Verkehrsbeschränkungen

nach 1.4.1	           EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.2	           EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.3	           EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.4 	           EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.5 	           EUR (netto)/Kalendertag

6.2	Die Höchstsumme der Beschleunigungsvergütung wird auf insgesamt            EUR 	(netto) begrenzt.

7	Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

Stoffpreisgleitklausel gemäß „HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel“ (siehe Anlage)

8	Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Keine

Siehe beigefügte Unterlage

Anlagen:		HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel

HVA B-StB Beschleunigungsvergütung

Regelung zu Rabattierung