## 1. Ablaufplan
Anlage 5
| Heutiges Datum | 2026-03-05
| Vorgang | Tage
Vorabzug Projektablaufplan Pückler Gymnasium Aufzug Haus A Aufzug Haus B | time axis 2026-03-05 to 2029-08-02
|  | KW | 10 | 44 | Status | bar: 2029-08-02
| Projekdauer | Tage | 2026-03-05 | 2026-10-29
|  |  | 2026-03-05 | 2026-10-29
Fachplaner | § 9 UVgO - Öffentliche Ausschreibung - Planungsleistungen | 14 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | X
| Angebotsauswertung Planungsleistung durch LKSPN | 14 | 2026-03-24 | 2026-04-12 | X
| Rechnungsprüfungsamt | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | X
| Zuschlagsschreiben (Bindefrist beachten) | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | X | bar: 2026-04-17
| Erstellung Vertrag (Bindefrist beachten) | 5 | 2026-04-18 | 2026-04-23 | X
| LP 5. Ausführungsplanung | 15 | 2026-04-24 | 2026-05-14 | X
| LP 6. Vorbereitung der Vergabe | 5 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | X
| LP 7. Mitwirkung bei der Vergabe | 5 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | X
Bauleistungen | § 3 VOB/A - Öffentliche Ausschreibung - Bauleistungen | 8 | 2026-05-29 | 2026-06-09 | X
| Angebotsauswertung durch LKSPN und Fachplaner | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | X
| Rechnungsprüfungsamt | 5 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | X
| Erstellung Beschlussvorlage | 3 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | X
| Dezernetenkonverenz | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | X
| Vergabekommission | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | X
| Kreistag | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | X
| Zuschlagsschreiben (Bindefrist beachten) | 2 | 2026-07-02 | 2026-07-05 | X
| Erstellung Vertrag (Bindefrist beachten) | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | X
| Rohbau | 27 | 2026-07-09 | 2026-08-16 | X
| Innenausbau /TGA | 55 | 2026-08-16 | 2026-10-29 | X
| Galabau | 55 | 2026-08-16 | 2026-10-29 | X
| Fertigstellung (geplant) |  | 2026-10-30 |  | X