|  |  |  |  | Vergabenummer | 53-VA-RV-02-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baumaßnahme |  |  |  |  |  |
| Abbau, Reparatur und Lagerung von ASP Zaunanlagen |  |  |  |  |  |
| Leistung |  |  |  |  |  |
| Abbau, Reparatur und Lagerung von ASP Zaunanlagen |  |  |  |  |  |
| BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN |  |  |  |  |  |
| 1 | Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) |  |  |  |  |
| 1.1 | Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): |  |  |  |  |
|  | Mit der Ausführung ist zu beginnen |  |  |  |  |
|  | ☒ | am 01.05.2026 |  |  |  |
|  | ☐ | spätestens ___ Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. |  |  |  |
|  | ☐ | in der ___ KW ___ ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. |  |  |  |
|  | ☐ | innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum ____ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. |  |  |  |
|  | ☐ | nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. |  |  |  |
|  | Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) |  |  |  |  |
|  | ☒ | am 31.12.2027 |  |  |  |
|  | ☐ | innerhalb von ___ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. |  |  |  |
|  | ☐ | in der ___ KW ___ , spätestens am letzten Werktag dieser KW. |  |  |  |
|  | ☐ | in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. |  |  |  |
| 1.2 | Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: |  |  |  |  |
|  | ☒ | vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn |  |  |  |
|  | ☒ | vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung |  |  |  |
|  | ☐ | folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen |  |  |  |
|  |  | ☐ | aus dem beigefügten Bauzeitenplan: |  |  |
|  |  |  | ___ |  |  |
|  |  | ☐ | ___ |  |  |
|  |  | ☐ | ___ |  |  |

| 2 | Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: |  |  |
|  | ☐ | __ € (ohne Umsatzsteuer) |  |
|  | ☒ | 0,1 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. |  |
| 2.2 | Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt fünf Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. |  |  |
| 2.3 | Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. |  |  |
| 3 | Zahlung (§ 16 VOB/B) |  |  |
|  | Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf ___Tage. |  |  |
| 4 | Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) |  |  |
| ☐ | Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. |  |  |
| ☒ | Sofern die Auftragssumme den Betrag von 10.000,00 Euro (netto) überschreitet, wird eine Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme vereinbart. |  |  |
| 5 | Sicherheitsleistung für Mängelansprüche |  |  |
| ☐ | Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. |  |  |
| ☒ | Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche nach Ablauf der Gewährleistungsfrist von 4 Jahren zurückzugeben. |  |  |
| 6 | Bürgschaften (§ 17 VOB/B) |  |  |
|  | Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist die Bürgschaftsurkunde gemäß Ziffer 5 spätestens 18 Werktage nach Abnahme zu übergeben. Des Weiteren ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für: |  |  |
|  | - die Vertragserfüllung das Formblatt |  | „Vertragserfüllungsbürgschaft“ |
|  | - die Mängelansprüche das Formblatt |  | „Mängelansprüchebürgschaft“ |
|  | - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt |  | „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“ |

| 7 | Technische Spezifikationen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. |  |
| 8 | Werbung |  |
|  | Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. |  |
| 9 | frei |  |
| 10 | Weitere Besondere Vertragsbedingungen |  |
| 10.1 | ☒ | Für eine vom Auftraggeber für das Bauvorhaben abgeschlossene Bauleistungsversicherung vergütet der Auftragnehmer dem Auftraggeber einen Betrag (Kostenumlage) in Höhe von 0,09 Prozent der Schlussrechnungssumme. Die Kostenumlage wird von der Schlussrechnung einbehalten. |
| 10.2 | ☒ | Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer Baustrom und Bauwasser zur Verfügung. Der Auftragnehmer vergütet dem Auftraggeber hierfür einen Betrag (Kostenumlage) in Höhe von 0,2 Prozent der Schlussrechnungssumme. Die Kostenumlage wird von der Schlussrechnung einbehalten. |
| 10.3 | ☒ | Es gilt die VOB/B in ihrer neuesten Fassung. |
| 10.4 | ☒ | Bei Auftragsvergabe bzw. Anlaufberatung übergibt der Auftragnehmer einen detaillierten Bauzeitenplanes, der zum Vertragsbestandteil wird. |

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen