## Table 1
Pflegeplan Gemeinde Schönefeld
Jahresplanung Unterhaltspflege des Straßenbegleitgrünes und Grünanlagen für das Jahr 2025
|  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Dezember
Ortsteil Menge Einheit PG Jahr
|  |  |  | 14 KW | 15 KW | 16 KW | 17 KW | 18 KW | 18 KW | 19 KW | 20 KW | 21 KW | 22 KW | 23 KW | 24 KW | 25 KW | 26 KW | 26 KW | 27 KW | 28 KW | 29 KW | 30 KW | 31 KW | 32 KW | 33 KW | 34 KW | 35 KW | 36 KW | 37 KW | 38 KW | 39 KW | 40 KW | 40 KW | 41 KW | 42 KW | 43 KW | 44 KW | 45 KW | 46 KW | 47 KW | 48 KW | 49 KW | 50 KW | 51 KW | 52 KW | 53 KW
Gesamt m² 335.992 m² |  |  |  | 14 KW: Straßenbegleitgrün - Rasenflächen
GRZ | /KLZ | 80685 | m² 8 m² 8 m² 8 m² 8 m² 8 | bar: 14 KW to 15 KW; 18 KW to 19 KW; 23 KW to 24 KW; 27 KW to 28 KW; 32 KW to 33 KW; 36 KW to 37 KW; 40 KW to 41 KW; 45 KW to 46 KW
WAS | 53030 | bar: 15 KW; 19 KW; 24 KW; 28 KW; 33 KW; 37 KW; 41 KW; 46 KW
SEL | 37369 | bar: 15 KW to 16 KW; 19 KW to 20 KW; 24 KW to 25 KW; 28 KW to 29 KW; 33 KW to 34 KW; 37 KW to 38 KW; 41 KW to 42 KW; 46 KW to 47 KW
SXF | 97286 | bar: 17 KW to 18 KW; 21 KW to 22 KW; 26 KW to 26 KW; 30 KW to 31 KW; 35 KW to 36 KW; 39 KW to 40 KW; 43 KW to 44 KW; 48 KW to 49 KW
WAL | 67622 | bar: 16 KW to 17 KW; 20 KW to 21 KW; 25 KW to 26 KW; 29 KW to 30 KW; 34 KW to 35 KW; 38 KW to 39 KW; 42 KW to 43 KW; 47 KW to 48 KW
Gesamt m² 3.184 m² |  |  |  | 14 KW: Straßenbegleitgrün - Strauchwerk
GRZ /KLZ 1.023 | bar: 18 KW to 19 KW; 32 KW to 33 KW; 45 KW to 46 KW
SEL 490 | bar: 19 KW to 20 KW; 33 KW to 34 KW; 46 KW to 47 KW
SXF 947 | bar: 21 KW to 22 KW; 35 KW to 36 KW; 48 KW to 49 KW
WAL 724 | bar: 20 KW to 21 KW; 34 KW to 35 KW; 47 KW to 48 KW
Gesamt m² 575 m² |  |  |  | 14 KW: Straßenbegleitgrün - Bodendecker
GRZ/ KLZ 215 |  |  | m² 3 m² 3 m² 3 m² 3 | bar: 14 KW to 15 KW; 27 KW to 28 KW; 40 KW to 41 KW
SXF 315 | bar: 17 KW to 18 KW; 30 KW to 31 KW; 43 KW to 44 KW
SEL 43 | bar: 15 KW to 16 KW; 28 KW to 29 KW; 41 KW to 42 KW
WAL 2 | bar: 16 KW to 17 KW; 29 KW to 30 KW; 42 KW to 43 KW
Gesamt Straßenbegleitgrün 339.751 m²
Gesamt m² 307.544 m² |  |  |  | 14 KW: Grünanlagen - Rasenflächen
GRZ | /KLZ | 38623 | bar: 14 KW to 15 KW; 18 KW to 19 KW; 23 KW to 24 KW; 27 KW to 28 KW; 32 KW to 33 KW; 36 KW to 37 KW; 40 KW to 41 KW; 45 KW to 46 KW
WAS | 6445 | bar: 15 KW; 19 KW; 24 KW; 28 KW; 33 KW; 37 KW; 41 KW; 46 KW
SEL | 4629 | bar: 15 KW to 16 KW; 19 KW to 20 KW; 24 KW to 25 KW; 28 KW to 29 KW; 33 KW to 34 KW; 37 KW to 38 KW; 41 KW to 42 KW; 46 KW to 47 KW
SXF | 97138 | bar: 17 KW to 18 KW; 21 KW to 22 KW; 26 KW to 26 KW; 30 KW to 31 KW; 35 KW to 36 KW; 39 KW to 40 KW; 43 KW to 44 KW; 48 KW to 49 KW
WAL | 14958 | bar: 16 KW to 17 KW; 20 KW to 21 KW; 25 KW to 26 KW; 29 KW to 30 KW; 34 KW to 35 KW; 38 KW to 39 KW; 42 KW to 43 KW; 47 KW to 48 KW
SXF 7.669 |  |  | m² 2 | bar: 21 KW to 22 KW; 39 KW to 40 KW
SXF 19.082 |  |  | m² 4 | bar: 21 KW to 22 KW; 30 KW to 31 KW; 39 KW to 40 KW; 48 KW to 49 KW
SXF (Heumahd) 119.000 |  |  | m² 2 | bar: 22 KW to 23 KW; 35 KW to 36 KW
Gesamt m² 21.815 m² |  |  |  | 14 KW: Grünanlagen - Strauchwerk
GRZ /KLZ 7.437 | bar: 18 KW to 19 KW; 32 KW to 33 KW; 45 KW to 46 KW
WAS 31 | bar: 19 KW; 33 KW; 46 KW
SEL 74 | bar: 19 KW to 20 KW; 33 KW to 34 KW; 46 KW to 47 KW
SXF 8.440 SXF 4.640 | bar: 21 KW to 22 KW; 35 KW to 36 KW; 48 KW to 49 KW
WAL 1.165 WAL 28 | bar: 20 KW to 21 KW; 34 KW to 35 KW; 47 KW to 48 KW
Gesamt m² 1.238 m² |  |  |  | 14 KW: Grünanlagen - Bodendecker
SEL 7 |  |  | m² 3 m² 3 m² 3 | bar: 15 KW to 16 KW; 28 KW to 29 KW; 41 KW to 42 KW
SXF 660 | bar: 17 KW to 18 KW; 30 KW to 31 KW; 43 KW to 44 KW
WAL 571 | bar: 16 KW to 17 KW; 29 KW to 30 KW; 42 KW to 43 KW
Gesamt Grünanlagen 330.597 m²
Pflegeplan Gemeinde Schönefeld Jahr 2025