## Grunddaten 67 a1
Landesbetrieb Forst Brandenburg |  |  |  | 2026
Forstbetrieb Chorin
Amt Chorin 11
16230 Chorin
Geschäftszeichen: LFB 2026 035500 - 04
Vergabenummer: LFB-2026-020000-06
Leistungsbeschreibung - Waldpflege ohne Holzanfall
Flächenbesichtigung erwünscht
Flächen – Nummer: |  | 1
Leistungzeitraum: |  | vom: | 2026-10-01 | bis: | 2026-12-31
Landeswaldrevier: |  | Melchow
Revierleiter: Tel.: |  | 1723279653
Waldort: |  | 67 a1
Rettungspunkt: |  | 1689
Flächengröße: ha |  | 4.77
zu bearbeitende Fläche in ha: |  | 4.77
Gassen vorhanden: |  | ja |  | nein
Gassenabstand in m: |  | 40
Baumarten: |  | Kiefer/Eiche/Buche/Douglasie
Schlussgrad der zu pflegenden Schicht: |  |  | 0.8
Art der Waldpflege: |  | Jungwuchspflege 1,5m – 7m |  |  |  | Läuterung 7m – 12m
|  | Jungbestandespflege 12 -15m |  |  |  | Mischungsregulierung
Markierung des ausscheidenen Bestandes: |  |  |  | ja |  | nein | Farbe | rot
Kennzeichnung der Z- Bäume: |  |  |  | ja |  | nein | Farbe | weiss
Freistellung der Z - Bäume: |  |  |  | ja |  | nein
Werkzeug EMKS Heppe |  |  |  | EMKS |  | Heppe
sonstiges | unterschiedliche Höhe der Baumarten, teilweise Arbeiten am Hang (Binnendüne)

## Grunddaten 41 b4
Landesbetrieb Forst Brandenburg |  |  |  | 2026
Forstbetrieb Chorin
Amt Chorin 11
16230 Chorin
Geschäftszeichen: LFB 2026 035500 - 04
Vergabenummer: LFB-2026-020000-06
Leistungsbeschreibung - Waldpflege ohne Holzanfall
Flächenbesichtigung erwünscht
Flächen – Nummer: |  | 2
Leistungzeitraum: |  | vom: | 2026-10-01 | bis: | 2026-12-31
Landeswaldrevier: |  | Melchow
Revierleiter: Tel.: |  | 1723279653
Waldort: |  | 41 b5
Rettungspunkt: |  | 1689
Flächengröße: ha |  | 3.2
zu bearbeitende Fläche in ha: |  | 0.8
Gassen vorhanden: |  | ja |  | nein
Gassenabstand in m: |  | keine Gassen
Baumarten: |  | Kiefer/Birke/Eiche
Schlussgrad der zu pflegenden Schicht: |  |  | 1.3
Art der Waldpflege: |  | Jungwuchspflege 1,5m – 7m |  |  |  | Läuterung 7m – 12m
|  | Jungbestandespflege 12 -15m |  |  |  | Mischungsregulierung
Markierung des ausscheidenen Bestandes: |  |  |  | ja |  | nein | Farbe | rot
Kennzeichnung der Z- Bäume: |  |  |  | ja |  | nein | Farbe | weiss
Freistellung der Z - Bäume: |  |  |  | ja |  | nein
Werkzeug EMKS Heppe |  |  |  | EMKS |  | Heppe
sonstiges | unterschiedliche Höhen der Baumarten, alte Versuchsfläche, erster Eingriff - Dichtstand

## Grunddaten 41 b7
Landesbetrieb Forst Brandenburg |  |  |  | 2026
Forstbetrieb Chorin
Amt Chorin 11
16230 Chorin
Geschäftszeichen: LFB 2026 035500 - 04
Vergabenummer: LFB-2026-020000-06
Leistungsbeschreibung - Waldpflege ohne Holzanfall
Flächenbesichtigung erwünscht
Flächen – Nummer: |  | 3
Leistungzeitraum: |  | vom: | 2026-10-01 | bis: | 2026-12-31
Landeswaldrevier: |  | Melchow
Revierleiter: Tel.: |  | 1723279653
Waldort: |  | 41 b7
Rettungspunkt: |  | 1689
Flächengröße: ha |  | 2.74
zu bearbeitende Fläche in ha: |  | 2.74
Gassen vorhanden: |  | ja |  | nein
Gassenabstand in m: |  | 20
Baumarten: |  | Kiefer/Birke/Eiche/Roteiche/Ahorn/Robinie
Schlussgrad der zu pflegenden Schicht: |  |  | 0.8
Art der Waldpflege: |  | Jungwuchspflege 1,5m – 7m |  |  |  | Läuterung 7m – 12m
|  | Jungbestandespflege 12 -15m |  |  |  | Mischungsregulierung
Markierung des ausscheidenen Bestandes: |  |  |  | ja |  | nein | Farbe | rot
Kennzeichnung der Z- Bäume: |  |  |  | ja |  | nein | Farbe | weiss
Freistellung der Z - Bäume: |  |  |  | ja |  | nein
Werkzeug EMKS Heppe |  |  |  | EMKS |  | Heppe
sonstiges | unterschiedliche Höhen der Baumarten

## Grunddaten 66 a3
Landesbetrieb Forst Brandenburg |  |  |  | 2026
Forstbetrieb Chorin
Amt Chorin 11
16230 Chorin
Geschäftszeichen: LFB 2026 035500 - 04
Vergabenummer: LFB-2026-020000-06
Leistungsbeschreibung - Waldpflege ohne Holzanfall
Flächenbesichtigung erwünscht
Flächen – Nummer: |  | 4
Leistungzeitraum: |  | vom: | 2026-10-01 | bis: | 2026-12-31
Landeswaldrevier: |  | Melchow
Revierleiter: Tel.: |  | 1723279653
Waldort: |  | 66 a3
Rettungspunkt: |  | 1689
Flächengröße: ha |  | 3.61
zu bearbeitende Fläche in ha: |  | 3.61
Gassen vorhanden: |  | ja |  | nein
Gassenabstand in m: |  | 20
Baumarten: |  | Kiefer/Birke/Eiche
Schlussgrad der zu pflegenden Schicht: |  |  | 0.8
Art der Waldpflege: |  | Jungwuchspflege 1,5m – 7m |  |  |  | Läuterung 7m – 12m
|  | Jungbestandespflege 12 -15m |  |  |  | Mischungsregulierung
Markierung des ausscheidenen Bestandes: |  |  |  | ja |  | nein | Farbe | rot
Kennzeichnung der Z- Bäume: |  |  |  | ja |  | nein | Farbe | weiss
Freistellung der Z - Bäume: |  |  |  | ja |  | nein
Werkzeug EMKS Heppe |  |  |  | EMKS |  | Heppe
sonstiges | untersch. Höhen der Baumarten, Fläche geteilt (Mischung und reine GKI-Fläche), tlw. Arbeiten am Hang (Binnendüne)

## Grunddaten 40 c2
Landesbetrieb Forst Brandenburg |  |  |  | 2026
Forstbetrieb Chorin
Amt Chorin 11
16230 Chorin
Geschäftszeichen: LFB 2026 035500 - 04
Vergabenummer: LFB-2026-020000-06
Leistungsbeschreibung - Waldpflege ohne Holzanfall
Flächenbesichtigung erwünscht
Flächen – Nummer: |  | 5
Leistungzeitraum: |  | vom: | 2026-10-01 | bis: | 2026-12-31
Landeswaldrevier: |  | Melchow
Revierleiter: Tel.: |  | 1723279653
Waldort: |  | 40 c2
Rettungspunkt: |  | 1689
Flächengröße: ha |  | 2.42
zu bearbeitende Fläche in ha: |  | 1.69
Gassen vorhanden: |  | ja |  | nein
Gassenabstand in m: |  | 40
Baumarten: |  | Kiefer/Birke/Eiche
Schlussgrad der zu pflegenden Schicht: |  |  | 0.8
Art der Waldpflege: |  | Jungwuchspflege 1,5m – 7m |  |  |  | Läuterung 7m – 12m
|  | Jungbestandespflege 12 -15m |  |  |  | Mischungsregulierung
Markierung des ausscheidenen Bestandes: |  |  |  | ja |  | nein | Farbe | rot
Kennzeichnung der Z- Bäume: |  |  |  | ja |  | nein | Farbe | weiss
Freistellung der Z - Bäume: |  |  |  | ja |  | nein
Werkzeug EMKS Heppe |  |  |  | EMKS |  | Heppe
sonstiges | unterschiedliche Höhen der Baumarten

## Leistungsbeschreibung
Landesbetrieb Forst Brandenburg | 2026
Forstbetrieb Chorin
Amt Chorin 11
16230 Chorin
Geschäftszeichen: LFB 2026 035500 - 04
Vergabenummer: LFB-2026-020000-06
Leistungsbeschreibung - Waldpflege ohne Holzanfall
Mischung verschiedener Baumarten aus Naturverjüngung und Pflanzung, sämtliche zu entnehmenden Bäume sind mindestens zwei mal durchzuschneiden und zu Boden zu bringen, der verbleibende Baumbestand muss frei von abgeschnittenem Material sein, keine Beschädigung des verbleibenden Bestandes

## allgemeine Grundsätze
Landesbetrieb Forst Brandenburg | 2026
Forstbetrieb Chorin
Amt Chorin 11
16230 Chorin
Geschäftszeichen: LFB 2026 035500 - 04
Vergabenummer: LFB-2026-020000-06
Vorgaben des FB Chorin:
Die Arbeiten dürfen nur mit einem von beiden Parteien (Auftraggeber-AG und Auftragnehmer-AN)
unterschriebenen Arbeitsauftrag und nach einer Einweisung vor Ort aufgenommen werden.
Vor dem Arbeitsbeginn muss der zuständige Revierleiter mindestens zwei Tage im voraus
informiert werden und erst dann dürfen die Arbeiten beginnen.
Es muss ein gültiges, durch FSC Deutschland anerkanntes Zertifikat für Waldbauarbeit oder vergleichbar vorliegen
Alle Mitarbeiter müssen vor Arbeitsbeginn nach UVV durch den AN belehrt worden sein.
Die Standards 3.0 der FSC - Zertifizierung müssen eingehalten werden.
Die Rettungspunkte sind jedem Mitarbeiter, vor Arbeitsbeginn, durch den AG mitzuteilen.
Der Umgang mit offenem Feuer ist im Wald untersagt. Ausgerufene Waldbrandwarnstufen sind zu beachten
und entsprechend, bei der Arbeitsorganisation zu berücksichtigen.
Anfallender Müll des AN muss selbstständig von diesem ordnungsgemäß und fachgerecht entsorgt werden.
Entstandene Schäden bei der Ausführung der Arbeiten sind umgehend dem AG anzuzeigen und durch den AN,
selbstständig und auf eigene Kosten zu beheben.
Eine Befahrung der Waldflächen außerhalb der vorgegebenen Wege ist untersagt.
Nach Beendigung der Arbeiten, ist die Maßnahme vom zuständigen Revierleiter/Revierleiterin und vom zuständig
en Auftragnehmer/Auftragnehmerin gemeinsam auf Qualität und Erfüllungsstand hin zu prüfen.
Dieses ist schriftlich von beiden Parteien auf dem Abnahmeprotokoll festzuhalten und abzuzeichnen.
Das Abnahmeprotokoll bildet die Grundlage zur Rechnungsstellung.
Erläuterungen:
Bei den durchzuführenden Arbeiten handelt es sich um eine Waldpflege ohne Holzanfall
Datum, Unterschrift: Revierleiter/in |  | 05.02.26 gez. T. Winterfeldt
Erläuterungen:
Bei den durchzuführenden Arbeiten handelt es sich um eine Waldpflege ohne Holzanfall.
Datum, Unterschrift: Revierleiter gez.

## Karten
Landesbetrieb Forst Brandenburg | 2026
Forstbetrieb Chorin
Amt Chorin 11
16230 Chorin
Geschäftszeichen: LFB 2026 035500 - 04
Vergabenummer: LFB-2026-020000-06
Karten: