## Tabelle1
A |  | bis 4 Wochen vor Bauabnahme
B |  | bei Nutzungsfreigabe / Übergabe
C |  | im Nachgang, bis ca. 6 Wochen später
|  | Unterlagen/ Dokumenten zum Abschluss der Baumaßnahme | Dateiformat | Erledigt am | Bemerkungen
1. |  | Allgemein zur Baumaßnahme
1.1 | A | Übersicht der Projektbeteiligten (Projektleiter, Planer, ausführende Firmen, Nachauftragnehmer), bei ausführenden Firmen genaue Bezeichnung des Leistungsumfanges mit Beschreibung der Leistungsgrenzen | PDF
1.2 | A | Baugenehmigung einschl. aller Anlagen sowie Prüfbericht zum Brandschutzkonzept und des Wärmeschutznachweises ggf. mit Wärmebrückenberechnung | PDF
1.3 | A | Brandschutzkonzept | PDF
1.4 | A | Energiebedarfsausweis mit Berechnungsgrundlagen | PDF
1.5 | A | Prüfstatik | PDF
1.6 | A | Flächenberechnung nach DIN 277 | PDF
1.7 | A | Reinigungsraumbuch (Raumnummer, Nutzung, Fläche, Belag) | PDF
1.8 | A | Ausführungspläne mit Raum- und Fensterstempel | PDF/DWG/DXF
1.9 | B | Protokoll der Schlussbegehung Bauaufsicht | PDF
1.10 | B | Gewährleistungsfristen gepflegt in Spartacus (alle Gewerke) | PDF
1.11 | B | Übersicht der abzuschließenden Wartungsverträge in Tabellenform | PDF
1.12 | B | Koordinierter Leitungsplan der Liegenschaft | PDF/DWG/DXF
1.13 | B | Flucht- und Rettungswegeplan | PDF/DWG/DXF
1.14 | B | Feuerwehrplan | PDF/DWG/DXF
1.15 | B | Löschmittelnachweis | PDF
1.16 | B | Schließplan, Sicherheitskarte, Identkeys | PDF
1.17 | B | Inventarliste/Eigentumsnachweis der Erstausstattung (Mobiliar, Küchenausstattung usw.) | PDF
1.18 | B | Fördermittelfristen und Verwendungsnachweise | PDF
1.19 | B | Nutzungsfreigabe | PDF
1.20 | C | Bestandspläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten u. Details mit Status "wie gebaut") | PDF/DWG/DXF
1.21 | C | Detailpläne | PDF
1.22 | C | Freianlagenbestandsplan (mit Raumstempel zu unterschiedlichen Belägen) | PDF/DWG/DXF
1.23 | C | Integriertes Steuerungskonzept aller Anlagen je Anlage | PDF
2. |  | jeweils je Gewerk/LOS (Rohbau, Ausbau, Fenster, Bodenbeläge, Türen, Maler, Fliesenleger usw.) und nicht baugleichen Bauteil
2.1 | A | Übergabe des Vertragsangebotes für Wartung | PDF
2.2 | A | Arbeitskarten für abzuschließende Wartungsverträge | PDF
2.3 | B | Detailliertes Einweisungsprotokoll mit Hinweis auf Kontrollpflichten des Nutzers | PDF
2.4 | B | Abnahmeprotokoll mit Anlagen | PDF
2.5 | B | Fachunternehmererklärung sowie ggf. Fachunternehmererklärungen nach ENEV | PDF
2.6 | B | Zulassungsnachweis von eingebauten Brandschutzelementen/ -systeme | PDF
2.7 | B | Zulassungs-,Prüfbescheide, Konfirmitätsbestätigung | PDF
2.8 | B | Übergabebescheinigung für Betriebsbuch/ Prüfbuch | PDF
2.9 | B | z.B. bei Feststellanlagen: Übergabebescheinigung für Prüfbücher für einzelne Anlagen (Kopie der Seite mit den Einbauort, der Anlagenkomponenten und der Inbetriebnahmeerklärung) | PDF
2.10 | C | ggf. Nachweis der Restleistungserbringung u. Mängelbeseitigung | PDF
2.11 | C | Produktdatenblätter (Übersicht über die eingebauten Materialien und Anlagenkomponenten (Hersteller, Typ, Farbangaben), Ersatzteilliste, Pflegehinweise) | PDF
2.11.1 | C | Hochbau | PDF
2.11.2 | C | HLS | PDF
2.12 | C | Konstruktionszeichnungen (Grundrisse und Schnitte mit Status "wie gebaut") mit Kennzeichnung der einzelnen Komponenten mit Baugröße und Typ, Stromlaufpläne/Verdrahtungsplan, ggf. Bauteilstatik | PDF
2.13 | C | Gebrauchsanleitung/ Betriebsanleitung/ Wartungsanleitungen zu den eingebauten Anlagenkomponenten | PDF
2.13.1 | C | Hochbau | PDF
2.13.2 | C | HLS | PDF
3 |  | Heizung
3.1 | A | Übergabe des Vertragsangebotes für Wartung | PDF
3.2 | A | Arbeitskarten für abzuschließende Wartungsverträge | PDF
3.3 | A | vorbereitete Medienlieferverträge bzw. -anschlussverträge | PDF
3.4 | B | Detailliertes Einweisungsprotokoll mit Hinweis auf Kontrollpflichten des Nutzers | PDF
3.5 | B | Abnahmeprotokoll mit Anlagen | PDF
3.6 | B | Fachunternehmererklärung sowie ggf. Fachunternehmererklärungen nach ENEV | PDF
3.7 | B | Protokoll über Druckprüfung | PDF
3.8 | B | Protokoll über den hydraulischen Abgleich | PDF
3.9 |  | bei Kesselanlagen (z.B. Gas, Öl, Flüssiggas o.ä.): Bescheinigung über die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister | PDF
3.10 | B | Protokoll über objektspezifischen Erstparametrierung nach Vorgaben Energiemanagement KIS und Planung | PDF
3.11 | B | Inbetriebnahmeerklärung gegenüber Versorgungsunternehmen | PDF
3.12 | B | Inbetriebnahmeprotokoll für einzelne Anlageteile (Kesselanlage, HA-Station, Warmwasserbereitung, Solaranlage, usw.) mit Auflistung der für den Betrieb relevanten Sollwerte (Massenstrom, Druck, Differenzdruck, Temperatur, usw.) | PDF
3.13 | B | Zulassungsnachweis von eingebauten Brandschutzelementen/-systeme | PDF
3.14 | B | Zulassungs-,Prüfbescheide, Konfirmitätsbestätigung | PDF
3.15 | B | Zählerstände, Zählernummern, Darstellung Einbauorte und Baugrößen aller Zähler, mit Benennung der angeschlossenen Verbraucher / Bereiche | PDF
3.16 | B | Übergabebescheinigung für Betriebsbuch | PDF
3.17 | B | bei Fernwärmeversorgung: Bescheinigung über die Inbetriebnahme der HA-Station | PDF
3.18 | C | ggf. Nachweis der Restleistungserbringung u. Mängelbeseitigung | PDF
3.19 | C | Produktdatenblätter (Übersicht über die eingebauten Materialien und Anlagenkomponenten (Hersteller, Typ, Farbangaben), Ersatzteilliste, Pflegehinweise) | PDF
3.20 | C | Konstruktionszeichnungen (Grundrisse, Strangschema, Schaltschema, Regelungsschema) mit Bezeichnung der einzelnen Komponenten mit Baugröße und Typ | PDF/DWG/DXF
3.21 | C | Anlagenbeschreibung | PDF
3.22 | C | Zusammenstellung der Berechnungsergebnisse (Heizlast/ Wärmebedarf raumweise, Heizkörperauslegung, Rohrnetzberechnung mit Einstellwerten von Regelventilen, Wirtschaftlichkeitsberechnung bei alternativen Energiesystemen), Auflistung der Ausgangswerte (Berechnungsgrundlagen) | PDF
3.23 | C | Gebrauchsanleitung/ Betriebsanleitung/ Wartungsanleitungen zu den eingebauten Anlagenkomponenten | PDF
3.24 | C | Projektspezifische Programme und Daten + Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) auf CD
4 |  | Lüftung
4.1 | A | Übergabe des Vertragsangebotes für Wartung | PDF
4.2 | A | Arbeitskarten für abzuschließende Wartungsverträge | PDF
4.3 | B | Abnahmeprotokoll mit Anlagen | PDF
4.4 | B | Fachunternehmererklärung sowie ggf. Fachunternehmererklärungen nach ENEV | PDF
4.5 | B | Übergabebescheinigung für Betriebsbücher für einzelne Anlagen | PDF
4.6 | B | Bescheinigung über Dichtheitsprüfung | PDF
4.7 | B | Protokoll über objektspezifischen Erstparametrierung nach Vorgaben Energiemanagement KIS und Planung | PDF
4.8 | B | Berichte über Prüfung vor erster Inbetriebnahme | PDF
4.9 | B | bei Lüftungsanlagen ohne Brandschutzklappen: Bescheinigung über die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister | PDF
4.10 | B | bei Lüftungsanlagen mit Brandschutzklappen: Protokoll über die Prüfung vor Inbetriebnahme durch den Sachverständigen | PDF
4.11 | B | Inbetriebnahmeprotokoll für einzelne Anlageteile (Ventilatoren mit Luftmengenmessung für angeschlossene Versorgungseinheiten, Wärmerückgewinnung, Nacherwärmung, Filteranlagen, Be- und Entfeuchtung usw.) mit Auflistung der für den Betrieb relevanten Sollwerte (Volumenstrom, Druck, Differenzdruck, Temperatur usw.) | PDF
4.12 | B | Detailliertes Einweisungsprotokoll mit Hinweis auf Kontrollpflichten des Nutzers | PDF
4.13 | B | Zulassungsnachweis von eingebauten Brandschutzelementen/-systeme | PDF
4.14 | B | Zulassungs-,Prüfbescheide, Konfirmitätsbestätigung | PDF
4.15 | B | Zählerstände, Zählernummern, Darstellung Einbauorte und Baugrößen aller Zähler, mit Benennung der angeschlossenen Verbraucher / Bereiche | PDF
4.16 | C | Produktdatenblätter (Übersicht über die eingebauten Materialien und Anlagenkomponenten (Hersteller, Typ, Farbangaben), Ersatzteilliste, Pflegehinweise) | PDF
4.17 | C | Konstruktionszeichnungen (Grundrisse, Strangschema, Schaltschema, Regelungsschema) mit Bezeichnung der einzelnen Komponenten mit Baugröße und Typ | PDF/DWG/DXF
4.18 | C | Anlagenbeschreibung | PDF
4.19 | C | Lüftungskonzept (mit Hinweisen zur Nutzung, Zebu bei hybriden Konzepten aus natürlicher+ maschineller Lüftung) | PDF
4.20 | C | Zusammenstellung der Berechnungsergebnisse (Luftmengenberechnung, Rohrnetzberechnung mit Einstellwerten von Regelorganen, Leistungsdaten einzelner Anlagenkomponenten usw. ), Auflistung der Ausgangswerte (Berechnungsgrundlagen) | PDF
4.21 | C | Gebrauchsanleitung/ Betriebsanleitung/ Wartungsanleitungen zu den eingebauten Anlagenkomponenten | PDF
4.22 | C | ggf. Nachweis der Restleistungserbringung u. Mängelbeseitigung | PDF
4.23 | C | Projektspezifische Programme und Daten + Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) auf CD
5 |  | Wasser, Abwasser, Sanitär, Abscheideranlagen
5.1 | A | Übergabe des Vertragsangebotes für Wartung | PDF
5.2 | A | Arbeitskarten für abzuschließende Wartungsverträge | PDF
5.3 | B | Abnahmeprotokoll mit Anlagen | PDF
5.4 | B | Fachunternehmererklärung sowie ggf. Fachunternehmererklärungen nach ENEV | PDF
5.5 | B | bei Trink- und Abwasseranlagen: Bescheinigung über bakteriologische und mikrobiologische Prüfung des Trinkwassers | PDF
5.6 | B | Bescheinigung über Dichtheitsprüfungen | PDF
5.7 | B | Inbetriebnahmeerklärung gegenüber Versorgungsunternehmen | PDF
5.8 | B | Protokoll über objektspezifischen Erstparametrierung nach Vorgaben Energiemanagement KIS und Planung (z.B. Selbstschlussarmaturen, Urinale) | PDF
5.9 | B | bei Trinkwasserbehandlungsanlagen und Fettabscheidern:
5.10 | B | Inbetriebnahmeerklärung gegenüber Versorgungsunternehmen | PDF
5.11 | B | Inbetriebnahmeprotokoll für einzelne Anlageteile (Enthärtungsanlagen, Weichwasseranlagen, Leichtflüssigkeits- oder Fettabscheider, Filteranlagen, Abwasserhebeanlagen, Druckerhöhungsanlagen usw.) mit Auflistung der für den Betrieb relevanten Sollwerte (Massenstrom, Druck, Differenzdruck, Temperatur, usw.) | PDF
5.12 | B | Detailliertes Einweisungsprotokoll mit Hinweis auf Kontrollpflichten des Nutzers | PDF
5.13 | B | Zulassungsnachweis von eingebauten Brandschutzelementen/-systeme | PDF
5.14 | B | Zulassungs-,Prüfbescheide, Konfirmitätsbestätigung | PDF
5.15 | B | Zählerstände, Zählernummern, Darstellung Einbauorte und Baugrößen aller Zähler, mit Benennung der angeschlossenen Verbraucher / Bereiche | PDF
5.16 | B | Übergabebescheinigung für Betriebsbücher (z.B. Fettabscheider) | PDF
5.17 | C | Produktdatenblätter (Übersicht über die eingebauten Materialien und Anlagenkomponenten (Hersteller, Typ, Farbangaben), Ersatzteilliste, Pflegehinweise) | PDF
5.18 | C | Konstruktionszeichnungen (Grundrisse, Strangschema, Schaltschema, Regelungsschema) mit Bezeichnung der einzelnen Komponenten mit Baugröße und Typ | PDF/DWG/DXF
5.19 | C | Anlagenbeschreibung | PDF
5.20 | C | Zusammenstellung der Berechnungsergebnisse (Rohrnetzberechnung mit Einstellwerten von Regelventilen, Enthärtungsanlagen, Weichwasseranlagen, Leichtflüssigkeits- oder Fettabscheider, Filteranlagen, Abwasserhebeanlagen, Druckerhöhungsanlagen usw. ), Auflistung der Ausgangswerte (Berechnungsgrundlagen) | PDF
5.21 | C | Gebrauchsanleitung/ Betriebsanleitung/ Wartungsanleitungen zu den eingebauten Anlagenkomponenten | PDF
5.22 | C | ggf. Nachweis der Restleistungserbringung u. Mängelbeseitigung | PDF
6. |  | Elektroanlage, BMA, EMA, SiBel, Blitzschutz, GMA u.a.
6.1 | A | Übergabe des Vertragsangebotes für Wartung | PDF
6.2 | A | Arbeitskarten für abzuschließende Wartungsverträge | PDF
6.3 | A | vorbereitete Medienlieferverträge bzw. -anschlussverträge | PDF
6.4 | A | Gefährdungsbeurteilung | PDF
6.5 | B | Abnahmeprotokoll mit Anlagen | PDF
6.6 | B | Fachunternehmererklärung sowie ggf. Fachunternehmererklärungen nach ENEV | PDF
6.7 | B | Übergabebescheinigung für Betriebsbücher (Brandmelde- und Sicherheitsbeleuchtungsanlage) | PDF
6.8 | B | für Elektroanlage: Inbetriebnahmeerklärung gegenüber Versorgungsunternehmen | PDF
6.9 | B | bei sicherheitsrelevanten Anlagen: Protokoll über die Prüfung vor Inbetriebnahme durch den Sachverständigen | PDF
6.10 | B | Inbetriebnahme- und Messprotokoll für einzelne Anlageteile mit Auflistung der für den Betrieb relevanten Sollwerte (z.B. Lichtstärkenmessung bei Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung-anlagen, Ableitwiederstände bei Blitzschutzanlagen, Isolations- und Widerstandsmessung bei Stromversorgungsanlagen, Schallpegelmessung bei Hausalarm- oder Brandmeldeanlagen) | PDF
6.11 | B | Detailliertes Einweisungsprotokoll mit Hinweis auf Kontrollpflichten des Nutzers | PDF
6.12 | B | Protokoll über objektspezifischen Erstparametrierung nach Vorgaben Energiemanagement KIS und Planung/Herstellervorgabe (z.B. Jalousiesteuerung, Präsenzmelder) | PDF
6.13 | B | Zulassungsnachweis von eingebauten Brandschutzelementen/-systeme | PDF
6.14 | B | Zulassungs-,Prüfbescheide, Konfirmitätsbestätigung | PDF
6.15 | B | Zählerstände, Zählernummern, Darstellung Einbauorte und Baugrößen aller Zähler, mit Benennung der angeschlossenen Verbraucher / Bereiche
6.16 | C | Produktdatenblätter (Übersicht über die eingebauten Materialien und Anlagenkomponenten (Hersteller, Typ, Farbangaben), Ersatzteilliste, Pflegehinweise) | PDF
6.17 | C | Konstruktionszeichnungen (Grundrisse, Installationspläne, Schaltpläne) mit Bezeichnung der einzelnen Komponenten mit Baugröße und Typ | PDF/DWG/DXF
6.18 | C | Anlagenbeschreibung (bei BMA: Konzept der BMA nach DIN) | PDF
6.19 | C | Gebrauchsanleitung/ Betriebsanleitung/ Wartungsanleitungen zu den eingebauten Anlagenkomponenten | PDF
6.20 | C | ggf. Nachweis der Restleistungserbringung u. Mängelbeseitigung | PDF
6.21 | C | Projektspezifische Programme und Daten + Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) auf CD
6.22 | C | Meldegruppenverzeichnis
7. |  | NRA (Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen)
7.1 | A | Übergabe des Vertragsangebotes für Wartung | PDF
7.2 | A | Arbeitskarten für abzuschließende Wartungsverträge | PDF
7.3 | B | Detailliertes Einweisungsprotokoll mit Hinweis auf Kontrollpflichten des Nutzers | PDF
7.4 | B | Abnahmeprotokoll mit Anlagen | PDF
7.5 | B | Fachunternehmererklärung sowie ggf. Fachunternehmererklärungen nach ENEV | PDF
7.6 | B | Protokoll über die Prüfung vor Inbetriebnahme durch den Sachverständigen | PDF
7.7 | B | Zulassungsnachweis von eingebauten Brandschutzelementen/ -systeme | PDF
7.8 | B | Zulassungs-,Prüfbescheide, Konfirmitätsbestätigung | PDF
7.9 | B | Protokoll über objektspezifischen Erstparametrierung nach Vorgaben Energiemanagement KIS und Planung/Herstellervorgabe (z.B. Zeitsteuerung, Temperaturdifferenzschaltung) | PDF
7.10 | B | Übergabebescheinigung für Betriebsbuch/ Prüfbuch | PDF
7.11 | C | ggf. Nachweis der Restleistungserbringung u. Mängelbeseitigung | PDF
7.12 | C | Produktdatenblätter (Übersicht über die eingebauten Materialien und Anlagenkomponenten (Hersteller, Typ, Farbangaben), Ersatzteilliste, Pflegehinweise) | PDF
7.13 | C | Konstruktionszeichnungen (Grundrisse und Schnitte mit Status "wie gebaut") mit Kennzeichnung der einzelnen Komponenten mit Baugröße und Typ | PDF/DWG/DXF
7.14 | C | Gebrauchsanleitung/ Betriebsanleitung/ Wartungsanleitungen zu den eingebauten Anlagenkomponenten | PDF
8. |  | MRA (Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen)
8.1 | A | Übergabe des Vertragsangebotes für Wartung | PDF
8.2 | A | Arbeitskarten für abzuschließende Wartungsverträge | PDF
8.3 | B | Abnahmeprotokoll mit Anlagen | PDF
8.4 | B | Fachunternehmererklärung sowie ggf. Fachunternehmererklärungen nach ENEV | PDF
8.5 | B | Protokoll über die Prüfung vor Inbetriebnahme durch den Sachverständigen | PDF
8.6 | B | Inbetriebnahmeprotokoll für einzelne Anlageteile (Ventilatoren mit Luftmengenmessung für angeschlossene Versorgungseinheiten usw.) mit Auflistung der für den Betrieb relevanten Sollwerte (Volumenstrom, Druck, Differenzdruck, Temperaturbeständigkeit usw.) | PDF
8.7 | B | Detailliertes Einweisungsprotokoll mit Hinweis auf Kontrollpflichten des Nutzers | PDF
8.8 | B | Zulassungsnachweis von eingebauten Brandschutzelementen/-systeme | PDF
8.9 | B | Zulassungs-,Prüfbescheide, Konfirmitätsbestätigung | PDF
8.10 | C | Produktdatenblätter (Übersicht über die eingebauten Materialien und Anlagenkomponenten (Hersteller, Typ, Farbangaben), Ersatzteilliste, Pflegehinweise) | PDF
8.11 | C | Konstruktionszeichnungen (Grundrisse, Strangschema, Schaltschema, Regelungsschema) mit Bezeichnung der einzelnen Komponenten mit Baugröße und Typ | PDF
8.12 | C | ggf. Nachweis der Restleistungserbringung u. Mängelbeseitigung | PDF
8.13 | C | Anlagenbeschreibung | PDF
8.14 | C | Zusammenstellung der Berechnungsergebnisse (Luftmengenberechnung, Rohrnetzberechnung mit Einstellwerten von Regelorganen, Leistungsdaten einzelner Anlagenkomponenten usw. ), Auflistung der Ausgangswerte (Berechnungsgrundlagen) | PDF
9. |  | Förderanlagen/Aufzüge
9.1 | A | Übergabe des Vertragsangebotes für Wartung | PDF
9.2 | A | Arbeitskarten für abzuschließende Wartungsverträge | PDF
9.3 | A | Gefährdungsbeurteilung | PDF
9.4 | B | Abnahmeprotokoll mit Anlagen | PDF
9.5 | B | Fachunternehmererklärung sowie ggf. Fachunternehmererklärungen nach ENEV | PDF
9.6 | B | Übergabebescheinigung für Prüfbücher für einzelne Anlagen (Kopie der Seite mit den Einbauort, der Anlagenkomponenten und der Inbetriebnahmeerklärung) | PDF
9.7 | B | Protokoll über die Prüfung vor Inbetriebnahme durch den Sachverständigen | PDF
9.8 | B | Detailliertes Einweisungsprotokoll mit Hinweis auf Kontrollpflichten des Nutzers | PDF
9.9 | B | Zulassungsnachweis von eingebauten Brandschutzelementen/-systeme | PDF
9.10 | B | Zulassungs-,Prüfbescheide, Konfirmitätsbestätigung | PDF
9.11 | B | Notbefreiungsplan | PDF
9.12 | C | ggf. Nachweis der Restleistungserbringung u. Mängelbeseitigung | PDF
9.13 | C | Anlagenbeschreibung | PDF
9.14 | C | Produktdatenblätter (Übersicht über die eingebauten Materialien und Anlagenkomponenten (Hersteller, Typ, Farbangaben), Ersatzteilliste, Pflegehinweise) | PDF
9.15 | C | Konstruktionszeichnungen (Grundrisse) mit Bezeichnung der einzelnen Komponenten, Anlagenschemata, Anschlusspläne | PDF
9.16 | C | Gebrauchsanleitung/ Betriebsanleitung/ Wartungsanleitungen zu den eingebauten Anlagenkomponenten | PDF
10. |  | Gebäudeautomation
10.1 | A | Übergabe des Vertragsangebotes für Wartung | PDF
10.2 | A | Arbeitskarten für abzuschließende Wartungsverträge | PDF
10.3 | B | Abnahmeprotokoll mit Anlagen | PDF
10.4 | B | Zulassungs-,Prüfbescheide, Konfirmitätsbestätigung | PDF
10.5 | B | Detailliertes Einweisungsprotokoll mit Hinweis auf Kontrollpflichten des Nutzers | PDF
10.6 | B | Protokoll über die Inbetriebnahme und Einregulierung, 1:1 Datenpunkttest | PDF
10.7 | B | Protokoll über objektspezifischen Erstparametrierung nach Vorgaben Energiemanagement KIS und Planung/Herstellervorgabe | PDF
10.8 | C | ggf. Nachweis der Restleistungserbringung u. Mängelbeseitigung | PDF
10.9 | C | Integriertes Steuerungskonzept aller Anlagen übergreifend | PDF
10.10 | C | Störfallmeldekonzept mit Priorisierung und Verantwortlichkeit | PDF
10.11 | C | Produktdatenblätter (Übersicht über die eingebauten Materialien und Anlagenkomponenten (Hersteller, Typ, Farbangaben), Ersatzteilliste, Pflegehinweise) | PDF
10.12 | C | Konstruktionszeichnungen (Grundrisse) mit Bezeichnung der einzelnen Komponenten, Anschlussplan, Automationsstations- Belegungspläne, Funktionsbeschreibung, Regelschemata, Stromlaufpläne, Übersichtsplan | PDF
10.13 | C | Gebrauchsanleitung/ Betriebsanleitung/ Wartungsanleitungen, Wartungshinweise zu den eingebauten Anlagenkomponenten | PDF
10.14 | C | Projektspezifische Programme und Daten + Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) auf CD
11. |  | Ausstattungsgegenstände
11.1 | A | Übergabe des Vertragsangebotes für Wartung | PDF
11.2 | A | Arbeitskarten für abzuschließende Wartungsverträge | PDF
11.3 | B | Abnahmeprotokoll mit Anlagen | PDF
11.4 | B | Fachunternehmererklärung | PDF
11.5 | B | Zulassungs-,Prüfbescheide, Konfirmitätsbestätigung | PDF
11.6 | B | Detailliertes Einweisungsprotokoll mit Hinweis auf Kontrollpflichten des Nutzers | PDF
11.7 | C | ggf. Nachweis der Restleistungserbringung u. Mängelbeseitigung | PDF
11.8 | C | Produktdatenblätter (Übersicht über die eingebauten Materialien und Anlagenkomponenten (Hersteller, Typ, Farbangaben), Ersatzteilliste, Pflegehinweise) | PDF
11.9 | C | Konstruktionszeichnungen (Grundrisse) mit Bezeichnung der einzelnen Komponenten | PDF
11.10 | C | Gebrauchsanleitung/ Betriebsanleitung/ Wartungsanleitungen zu den eingebauten Anlagenkomponenten | PDF
12 |  | Aussenanlagen, Spielgeräte
12.1 | A | Übergabe des Vertragsangebotes für Wartung | PDF
12.2 | A | Arbeitskarten für abzuschließende Wartungsverträge | PDF
12.3 | B | Abnahmeprotokoll mit Anlagen | PDF
12.4 | B | Fachunternehmererklärung | PDF
12.5 | B | Zulassungs-,Prüfbescheide, Konfirmitätsbestätigung | PDF
12.6 | B | Detailliertes Einweisungsprotokoll mit Hinweis auf Kontrollpflichten des Nutzers | PDF
12.7 | C | ggf. Nachweis der Restleistungserbringung u. Mängelbeseitigung | PDF
12.8 | C | Produktdatenblätter (Übersicht über die eingebauten Materialien und Anlagenkomponenten (Hersteller, Typ, Farbangaben), Ersatzteilliste, Pflegehinweise) | PDF
12.9 | C | Konstruktionszeichnungen (Grundrisse) mit Bezeichnung der einzelnen Komponenten | PDF/DWG/DXF
12.10 | C | Gebrauchsanleitung/ Betriebsanleitung/ Wartungsanleitungen zu den eingebauten Anlagenkomponenten | PDF