## Grunddaten
Landesbetrieb Forst Brandenburg |  |  | 2026
Forstbetrieb Chorin
Amt Chorin 11
16230 Chorin
Vergabenummer: LFB 2026-035500-23
Leistungsbeschreibung - Rückbau Zaunanlage
Flächenbesichtigung erwünscht
GPS - Koordinate: | 52°46'60.0"N 13°40'28.7"E
Flächen – Nummer: | Abt. 44, 70, 71
Leistungzeitraum: | vom: 01.04.2026 bis: 30.09.2026
Landeswaldrevier: | Melchow
Revierleiter Name:, Tel.: | Thomas Winterfeldt, 0172 3279653
Waldort: | WAG: 294, Biesenthaler Forst
Rettungspunkt: | 1689
Zaunlänge gesamt ca: | 2.970 Meter
Art Maßnahme: | Rückbau Zaunanlage | Die Zaunanlage ist vollständig zurückzubauen. Das bedeutet:
· Die Stahlbetonpfosten (oder die verbleibenden Reste) sind vollständig aus der Erde zu ziehen
· Die bereits herumliegenden Reste der Pfosten und die gezogenen Pfosten werden abtransportiert und fachgerecht nach KrWG entsorgt.
· Der Stacheldraht wird vollständig demontiert und entsorgt. Das umschließt auch in den Boden eingewachsenen Draht.
· Die teils an den Pfosten angebrachten Holzlatten werden demontiert und getrennt vom Stahlbeton und Draht entsorgt. Dabei ist die fachgerechte Entsorgung als Altholz mit Holzschutzmittel zu gewährleisten.
Maschinen: |  | · Minibagger bis 3 Tonnen Gesamtgewicht (zum Ziehen der Betonpfähle)
· Dumper oder Radlader bis 5 Tonnen (zum Abtransport der Materialien bis Containerstellplatz)
· Schüttgutcontainer zum Sortieren und Abtransport der Materialien
· LKW zum Abtransport der Container

## Leistungsbeschreibung
Landesbetrieb Forst Brandenburg
Forstbetrieb Chorin
Amt Chorin 11
16230 Chorin
Vergabenummer: LFB 2026-035500-23
Leistungsbeschreibung - Zaunabbau
Gemarkung (und Flur): | Melchow (Flur 3), Spechthausen (Flur 1)
Flurstücke: | 1, 2, 28
Beschreibung Zaunanlage:
Es handelt sich um ein ehemaliges sowjetisches Militärobjekt welches mit drei Zäunen geschützt war/ist. Die Zäune bestehen aus Stahlbetonpfosten und Stacheldraht-Bahnen. In der Höhe sind meist ca. 15 Bahnen Stacheldraht an den Pfosten befestigt. Die Pfosten selber sind circa 80cm bis 100cm tief in den Boden gesetzt. An den Pfosten der äußersten und der innersten Zaunlinie wurden zwischen Draht und Pfosten zusätzlich Holzlatten angebracht. Diese sind vermutlich mit Holzschutzmittel gegen Verottung behandelt worden.
Die Pfosten sind zum größten Teil noch intakt aber auch teils gebrochen und abgeknickt (Siehe Fotos). Der Draht ist überall verrostet und an vielen Stellen in den sich etablierenden Bestand aus jungen Kiefern eingewachsen (Siehe Fotos).
Zaunmaterial:
-Zaunlänge insgesamt ca. 2970 Meter
-Abstand zw. Pfosten ca. 3,20 Meter/Durchschnitt
-Pfosten (0,15m x 0,15m x 2,8m) Gesamtmenge ca.: 935 Stück
-Holzlatten (0,04m x 0,06m x 2,5m, mit Holzschutzmittel behandelt) ca. 600 Stück
Beschreibung Maßnahme: Die Zaunanlage ist vollständig zurückzubauen. Das bedeutet:
· Die Stahlbetonpfosten (oder die verbleibenden Reste) sind vollständig aus der Erde zu ziehen
· Die bereits herumliegenden Reste der Pfosten und die gezogenen Pfosten werden abtransportiert und fachgerecht nach KrWG entsorgt.
· Der Stacheldraht wird vollständig demontiert und entsorgt. Das umschließt auch in den Boden eingewachsenen Draht. In Bäume eingewachener Draht wird stammnah abgeschnitten und nicht herausgezogen.
· Die teils an den Pfosten angebrachten Holzlatten werden demontiert und getrennt vom Stahlbeton und Draht entsorgt. Dabei ist die fachgerechte Entsorgung als Altholz mit Holzschutzmittel zu gewährleisten.
Hinweise:
· Wenn zur Demontage des Zaunes Vegetation entfernt werden muss, hat dies immer in Absprache mit dem Revierleiter (Herrn Thomas Winterfeldt) zu erfolgen
· Bei den zum Einsatz kommenden Maschinen ist darauf zu achten, dass sie den Geländegegebenheiten angepasst sind. Zu den Besonderheiten gehören kurze steile Gefälle und nicht befestigte Wege. Aufgrunddessen ist der Einsatz von auf Raupenlaufwerken fahrender oder allradgetriebener Arbeitsgeräte empfehlenswert.
· Die Befahrung hat grundsätzlich nur auf den bereits vorhandenen Wegen zu erfolgen. Abweichend davon ist eine Befahrung entlang der drei Zaunlinien möglich um die Pfosten und den Draht zu entfernen und abzutransportieren.
· Der Nachweis der fach- und sachgerechten Entsorgung der oben aufgeführten Baustoffe nach KrWG, ist als Abrechnungsgrundlage für die Leistung, dem Auftraggeber vor Abrechnung der Leistung einzureichen.
Bei allen Arbeiten sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und auf eine geeignete Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Arbeitskräfte zu achten.
· Da eine abschließende und allumfassende Leistungsbeschreibung an dieser Stelle nicht möglich ist, ist es wünschenswert, die Maßnahme vor Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen.
· Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten: Besondere Gefährdungen ergeben sich aus: Gelände, Draht und Betonpfählen, mit Holzschutzmittel getränktem Holz
· Vor Ort auftretende Besonderheiten im Verlauf der Maßnahmen sind in Abstimmung mit dem Revierleiter (Herrn Thomas Winterfeldt) zu klären.

## allgemeine Grundsätze
Landesbetrieb Forst Brandenburg | 2026
Forstbetrieb Chorin
Amt Chorin 11
16230 Chorin
Vergabenummer: LFB 2026 035500 - 23
Vorgaben des FB Chorin:
Die Arbeiten dürfen nur mit einem von beiden Parteien (Auftraggeber-AG und Auftragnehmer-AN)
unterschriebenen Arbeitsauftrag und nach einer Einweisung vor Ort aufgenommen werden.
Vor dem Arbeitsbeginn muss der zuständige Revierleiter mindestens zwei Tage im voraus
informiert werden und erst dann dürfen die Arbeiten beginnen.
Es muss ein gültiges, durch FSC Deutschland anerkanntes Zertifikat für Waldbauarbeit oder vergleichbar vorliegen
Alle Mitarbeiter müssen vor Arbeitsbeginn nach UVV durch den AN belehrt worden sein.
Die Standards 3.0 der FSC - Zertifizierung müssen eingehalten werden.
Die Rettungspunkte sind jedem Mitarbeiter, vor Arbeitsbeginn, durch den AG mitzuteilen.
Der Umgang mit offenem Feuer ist im Wald untersagt. Ausgerufene Waldbrandwarnstufen sind zu beachten
und entsprechend, bei der Arbeitsorganisation zu berücksichtigen.
Anfallender Müll des AN muss selbstständig von diesem ordnungsgemäß und fachgerecht entsorgt werden.
Entstandene Schäden bei der Ausführung der Arbeiten sind umgehend dem AG anzuzeigen und durch den AN,
selbstständig und auf eigene Kosten zu beheben.
Eine Befahrung der Waldflächen außerhalb der vorgegebenen Wege ist untersagt.
Nach Beendigung der Arbeiten, ist die Maßnahme vom zuständigen Revierleiter/Revierleiterin und vom zuständig
en Auftragnehmer/Auftragnehmerin gemeinsam auf Qualität und Erfüllungsstand hin zu prüfen.
Dieses ist schriftlich von beiden Parteien auf dem Abnahmeprotokoll festzuhalten und abzuzeichnen.
Das Abnahmeprotokoll bildet die Grundlage zur Rechnungsstellung.
Erläuterungen:
Bei den durchzuführenden Arbeiten handelt es sich um einen Zaunrückbau mit fachgerechter Entsorgung
Datum, Unterschrift: Revierleiter/in
Erläuterungen:
Bei den durchzuführenden Arbeiten handelt es sich um eine Waldpflege ohne Holzanfall.
Datum, Unterschrift: Revierleiter gez.

## Übersichtskarte
Landesbetrieb Forst Brandenburg | 2026
Forstbetrieb Chorin
Amt Chorin 11
16230 Chorin
Vergabenummer: LFB 2026-035500-23

## Detailkarte
Landesbetrieb Forst Brandenburg | 2026
Forstbetrieb Chorin
Amt Chorin 11
16230 Chorin
Vergabenummer: LFB 2026-035500-23