## Wertungsmatrix
Bewertungsmatrix |  | Punkte | Erläuterung
35 | 1. Fachliche Anforderungen | 15 | - Projektablauf und -koordinierungsplan Die angegebenen Werte bilden die Grundstruktur. Dazwischen sind Abstufungen im Bereich von 0,5 Punkten möglich.
1.1 Termin- und Meilensteinplanung Bewertet wird, ob die wesentlichen Projektschritte nachvollziehbar dargestellt sind. 3 Punkte - alle wesentlichen Projektphasen dargestellt, Meilensteine benannt, Abhängigkeiten zwischen Arbeitsschritten erkennbar, Terminrisiken berücksichtigt. 1,5 Punkte - Projektphasen und Meilensteine überwiegend dargestellt, einzelne Abhängigkeiten oder kritische Schritte fehlen. 0 Punkte - keine nachvollziehbare Terminstruktur.
1.2 Stakeholder- und Genehmigungsmanagement Bewertet wird die Berücksichtigung externer Beteiligter. 3 Punkte - alle erkennbaren Beteiligten identifiziert, Zuständigkeiten und Einbindungszeitpunkte dargestellt, Genehmigungs- und Abstimmungsprozesse berücksichtigt. 1,5 Punkte - wesentliche Beteiligte berücksichtigt, Einbindung teilweise unklar. 0 Punkte - Beteiligungs- und Abstimmungsprozesse fehlen weitgehend.
1.3 Koordinierung der Planungsbeteiligten Bewertet wird die Organisation der Zusammenarbeit. 3 Punkte - klare Projektorganisation, Verantwortlichkeiten benannt, Regeltermine und Kommunikationswege beschrieben. 1,5 Punkte - Projektorganisation grundsätzlich erkennbar, einzelne Schnittstellen unzureichend dargestellt. 0 Punkte - keine nachvollziehbare Koordinierungsstruktur.
1.4 Sicherstellung eines störungsarmen Bauablaufs Besonders relevant bei touristischen Einrichtungen mit laufendem Betrieb. 3 Punkte - nachvollziehbare Maßnahmen zur Minimierung von Beeinträchtigungen, Berücksichtigung von Besucherströmen, Logistik- und Baustelleneinrichtungskonzept erkennbar. 1,5 Punkte - einzelne Maßnahmen beschrieben. 0 Punkte - keine Aussagen zur Bauablauforganisation.
1.5 Risiko- und Konfliktmanagement Bewertet wird, ob potenzielle Projektrisiken erkannt und adressiert werden. 3 Punkte - wesentliche Risiken identifiziert, konkrete Gegenmaßnahmen dargestellt, Eskalations- bzw. Entscheidungswege beschrieben. 1,5 Punkte - Risiken benannt, Gegenmaßnahmen teilweise dargestellt. 0 Punkte - keine erkennbare Auseinandersetzung mit Projektrisiken.
| 2. technische Anforderungen | 5 | 2.1 Wertung der baulichen Elemente Die Summe der hier erreichten Punkte wird durch 6 geteilt, sodass maximal 5 Punkte erreicht werden können.
2.1.1 Nachhaltigkeit / Kreislaufwirtschaft (0–10 Punkte) 2 Punkte für jede nachvollziehbar beschriebene Maßnahme (max. 5) mit entsprechender Relevanz für die Maßnahme (nennenswerter Umfang) Beispiele: Rückbaubare Konstruktion, Wiederverwendbare Module, Einsatz von Recyclingmaterialien, Materialtrennung für späteres Recycling
2.1.2 Materialwahl (0–10 Punkte) Nachweisbare Materialstrategie (Wartungsaufwand, Langlebigkeit, Recyclingfähigkeit) 0 Punkte - keine Aussagen 2,5 Punkte - überwiegend konventionelle Materialien 5 Punkte - teilweise nachhaltige Materialien vorgesehen 7,5 Punkte - überwiegend nachwachsende oder recycelbare Materialien 10 Punkte - schlüssiges Gesamtkonzept aus nachhaltigen, langlebigen und recyclingfähigen Materialien
2.1.3 Bauweise / Bauablauf / Bauzeitverkürzung (0–10 Punkte) Nachweisbare Eigenschaften 0 Punkte - keine Aussagen 2,5 Punkte - einzelne vorgefertigte Elemente oder Module 5 Punkte - überwiegend vorgefertigte Bauweise 7,5 Punkte - hohe Vorfertigung und geringe Eingriffe vor Ort 10 Punkte - weitgehend modulare Vorfertigung mit minimiertem Baustellenaufwand
|  | 5 | 2.2 Flächeneffizienz
|  |  | 2.2.1 Durchsatz in Personen pro Stunde - max. 2,5 Punkte Engstellen und insbesondere die mit dem geringsten Durchsatz ("Flaschenhals") sind anzugeben. Dabei kann es sich um Durchgänge, Drehkreuze, Kassenbereiche etc. handeln. Prinzipiell wird davon ausgegangen, dass die Kasse der maßgebliche Engpass ist. Es gilt jedoch: Der geringste Durchsatz zählt. Sinkt die Geschwindigkeit abseits der Kassen, etwa durch Türen, Drehkreuze, etc. so geht die geringste Geschwindigkeit bzw. die höhere Zeit in die Wertung ein. Es ist mindestens eine personengebundene Kasse vorzusehen. | Beispiel | Kasse 1 | Kasse 2 | Kasse 3 | Kasse 4
|  |  | Klassischer Ticketkauf: 25 Sekunden pro Person | Sekunden/Person | 25 | 5 | 5 | 5
|  |  | Scan e-Ticket: 5 Sekunden pro Person | Personen/Sekunde | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Peak: 750 Personen / Stunde | Gesamtdurchsatz in Personen/Stunde: |  | 2304
|  |  |  | Spitzenwartezeit (750 Personen/Stunde): |  | 0:20
|  |  | 2.2.2 Funktionalität der Flächen - max. 2,5 Punkte Die angegebenen Flächen werden gewichtet und addiert. Die so ermittelte Summe der gewichteten Flächen wird durch die Gesamtfläche geteilt. Der höchste Wert erhält die volle Punktzahl. Die übrigen Punkte werden anhand folgender Formel ermittelt: | Gewichtung der Flächen | Flächen in m² | gewichtete Fläche |  | Flächen in m² | gewichtete Fläche | Flächen in m² | gewichtete Fläche | Flächen in m² | gewichtete Fläche | Flächen in m² | gewichtete Fläche
|  |  | A - Multifunktionale Bereiche - Bereiche mit positiver Überlagerung (60% Gewichtung) Zum Beispiel: Ausstellungsbereich + Warteschlange, Souvenirshop + Aufenthaltszone, Informationsbereich + Wartezone, Medieninstallation + Besucherführung | 60% | 75 | 45 |  | 50 | 30 | 25 | 15 | 80 | 48 | 40 | 24
|  |  | B - Funktionsreinheit ohne Überlagerung, eindeutig zugewiesene Flächen/Wartebereiche (40% Gewichtung) Zum Beispiel: Separierung von Kassen-/Toilettenwarteschlangen, Souvenirshop, Informationsschalter, Gruppenanmeldung, Eingangskontrolle, etc. | 40% | 50 | 20 |  | 50 | 20 | 50 | 20 | 60 | 24 | 60 | 24
|  |  | C - Konfliktüberlagerung - Bereiche mit negativer Überlagerung (0% Gewichtung) Zum Beispiel: Kasse ↔ Toilette, Kasse ↔ Shop, Shop ↔ Eingang, Gruppen ↔ Individualbesucher | 0% | 25 | 0 |  | 50 | 0 | 75 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0
|  |  |  | Summe | 150 | 65 |  | 150 | 50 | 150 | 35 | 180 | 72 | 180 | 48
[5 empty] | 0.43333 |  |  | 0.33333 |  | 0.23333 |  | 0.4 |  | 0.26667
|  | 5 | 2.3 Freiflächenversiegelung Ziel: Minimierung versiegelter Flächen, Einsatz versickerungsfähiger Beläge, Regenwassermanagement (Retention, Versickerung), Schutz des natürlichen Wasserhaushalts Die Fläche mit dem größten Versickerungsanteil erhält die maximale Punktzahl. Die übrigen Punkte werden anhand folgender Formel vergeben:
|  |  | Durchschnittliche Niederschlagsmenge im Jahr in mm | 600
|  |  | Referenz: Natürliche Bedingungen | Referenzanteile | Referenz in mm/a
|  |  | Abfluss (je niedriger, desto besser) | 15% | 90
|  |  | Anteil Versickerung | 85% | 510
|  |  | Flächenarten (Beispiele) | Ziegeldach | Gründach | Sickerpflaster | Grünfläche
|  |  | mittlere Abflussbeiwerte nach DIN 1986-100:2016-12 Abflussbeiwerte Tabelle 9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2
|  |  | Flächen in m² | 200 | 400 | 200 | 200
|  |  | Retentionsfläche | 30
|  |  | Fläche in m² gesamt | 1030
|  |  | Abflussfläche in m² | 480
|  |  | Abflussanteil, je geringer, desto besser | 46.6%
|  |  | Versickerungsanteil, je größer, desto besser | 53.4%
|  | 3 | 2.4 Integration Baumbestand - Erhalt vorhandener Bäume (Priorität) - Baumschutzmaßnahmen während der Bauphase - Einbindung in Gestaltung und Wegeführung - Berücksichtigung von Wurzelräumen und Kronenentwicklung Abstufung: 3 - alle Punkte werden in besonderem Maße berücksichtigt, der Bestand wird vollständig integriert und gestalterisch aufgewertet 2 - die Punkte werden überwiegend berücksichtigt, der Bestand wird integriert, gestalterische Aspekte finden Berücksichtigung 1 - Punkte werden nur teilweise berücksichtigt
|  | 2 | 2.5 Reaktions-/Verfügbarkeitszeit Darstellung der Organisation von Planungs- und Baubesprechungen (wöchentlich) vor Ort, kurzfristige Termine auf Abruf sowie Sicherstellung der Urlaubs-/Krankheitsvertretung. 0 Punkte - keine oder unzureichende Angaben 1 Punkt - die Darstellung weist einzelne Mängel auf, ist aber im Wesentlichen schlüssig 2 Punkte - sehr gute, vollumfängliche und nachvollziehbare Darstellung
35 | 3. Entwurf | 35 | - Jury-Wertung Die Jury erhält die grafischen Darstellungen, wertet aber nur die nachfolgenden optisch/funktionalen Kriterien. Die technische Auswertung erhält die Jury zur Kenntnis, darf aber nur gravierende Mängel in ihre Betrachtungen einfließen lassen. Jeder Entwurf wird bewertet und kann maximal 35 Punkte erhalten (5 Jurymitglieder à max. 7 Punkte). 0 Punkte - nicht vorhanden / nicht erkennbar 1 Punkte - Nicht überzeugend 2 Punkte - Kaum überzeugend 3 Punkte - Ansatz erkennbar 4 Punkte - Teilweise überzeugend 5 Punkte - Überzeugend 6 Punkte - Sehr überzeugend 7 Punkte - Exzellent / herausragend Die Jurymitglieder können mehrfach die gleiche Punktzahl vergeben.
|  |  | Die Jurymitglieder sind angehalten, folgende Punkte in ihre Betrachtung einfließen zu lassen: | Beispiel
|  |  | Graphische Darstellung | Jurymitglieder | Entwurf Bieter A | Entwurf Bieter B | Entwurf Bieter C
|  |  | - Qualität und Verständlichkeit der Pläne | J-1 (Prof. f. Architektur) | 7 | 5 | 6
|  |  | - Visualisierungen (Perspektiven, Lageplan, Schnitte) | J-2 (Stadtverwaltung) | 6 | 7 | 7
|  |  | - Darstellung der Einbindung in Landschaft und Denkmalumfeld | J-3 (Stadtverwaltung) | 7 | 6 | 6
|  |  | - Klarheit der Funktionsabläufe (Besucherströme!) | J-4 (Stadtpolitik) | 7 | 5 | 5
|  |  |  | J-5 (Zoobeirat) | 5 | 7 | 7
|  |  | Besucherführung | Gesamt: | 32 | 30 | 31
- Trennung von Strömen (Ein-/Ausgang)
- Einbettung in Umfeld (z. B. Wegekonzept Zoo)
- Barrierefreiheit
- Orientierung (Beschilderungen, Markierungen, Leitsysteme)
- Unterstützung dynamischer Abläufe, z. B. Anpassungsfähigkeit an wechselnde Besucherzahlen
Räumliche Qualitäten
- Einsatz von Licht und Sichtachsen
- Akustik/Lärm
- Design (Farbgestaltung / Kontraste und und Möblierung)
- Freiflächengestaltung im Eingangsbereich
- Aufenthaltsqualität (Komfort und Erlebnis)
Gestalterische Qualitäten
- Identitätsstiftung/Wiedererkennungswert
- Einfügung in Landschaftsbild
- Sensibilität gegenüber dem denkmalgeschützten Umfeld
30 | 4. Preis | 28 | 4.1 Gesamthonorar Der günstigste Gesamtbetrag erhält die maximale Punktzahl. Die übrigen Punkte werden an Hand einer Formel (s. unten) ermittelt.
|  | 2 | 4.2 Besondere Leistungen Stundensätze unterteilt 1. Geschäftsführer/Projektleiter 20 % 2. Ingenieur 60 % 3. sonstige Mitarbeiter 20 % Die Stundensätze werden mit den jeweiligen Prozentsätzen multipliziert und addiert, um einen gewichteten Stundensatz zu erhalten. Der günstigste Wert erhält die maximale Punktzahl. Die übrigen Punkte werden an Hand der folgenden Formel ermittelt:
|  | 100 | maximal mögliche Punktzahl
𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒=(𝑔ü𝑛𝑠𝑡𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡)/𝐴𝑛𝑔𝑒𝑏𝑜𝑡𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡∗𝑚𝑎𝑥. 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒
𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑎𝑡𝑧𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒=(𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑎𝑡𝑧 (𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜 𝑆𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒))/(𝑚𝑎𝑥. 𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑎𝑡𝑧 (𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜 𝑆𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒))∗𝑚𝑎𝑥. 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒
𝐹𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡ä𝑡𝑠𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒=𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙/(𝑚𝑎𝑥. 𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙)∗𝑚𝑎𝑥. 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒
𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒=𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙/(𝑚𝑎𝑥. 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙)∗𝑚𝑎𝑥. 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒