## Übersichtskarte Los 4
Übersichtskarte |  | Revier: | Pausin
| Rettungspunkt mit Nummer |  |  | Lage der Flächen
Detailkarte |  | Revier: | Pausin | Los: | 4

## Abteilungsübersicht Los 4
LFB-2026-025700-082 |  |  | Abteilungsübersicht
Teilmaßnahme | Revier | Waldort | Fläche | Zeitraum | Maßnahme
4.1 | Pausin | Falkenhagener Bauernheide / 5215c5 | 1,83 ha | 2026-09-01 | Bodenbearbeitung: maschinell Streifen
4.2 | Pausin | Falkenhagener Bauernheide / 5215c5 | 1,83 ha | 2026-09-01 | Wildschadensvorbeugung: Zaunneubau
4.3 | Pausin | Falkenhagener Bauernheide / 5215c5 | 1,83 ha | Oktober 2026 | Pflanzung Hainbuche
4.4 | Pausin | Falkenhagener Bauernheide / 5215c5_1 | 0,28 ha | 2026-09-01 | Fläche räumen: Abschneiden von unverwertbarem Aufwuchs, Räumen des Schlagreisigs
4.5 | Pausin | Falkenhagener Bauernheide / 5215c5_1 | 0,28 ha | 2026-11-01 | Pflanzung Roterle
4.6 | Pausin | Falkenhagener Bauernheide / 5215c5 | 1,83 ha | 2026-09-01 | Fläche räumen: Abschneiden von unverwertbarem Aufwuchs, Räumen des Schlagreisigs, Ablage des Schlagreisigs auf Rückegassen

## Teilmaßnahme 4.1
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [6 empty] | Los Nr.: | 4
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Pausin | [5 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  | 4.1
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. T.Peters Tel. 03322/421533 Mobil 0162/2029195 E-Mail: thomas.peters@lfb.brandenburg.de (H.Funk Tel. 03304/502411 Mobil 0172/3144029 E-Mail: helge.funk@lfb.brandenburg.de)
Waldgebiet: | Falkenhagener Bauernheide |  |  |  |  | Abteilung: | 5215c5
Art der Maßnahme: |  | Waldumbau - Pflügen
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  | 2026
Bodenbearbeitung
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): |  |  |  |  | September 2026
Flächengröße in ha: |  |  | 1.83
manuell Plätze:
maschinell Streifen: |  |  | X |  | Pflugstreifenabstand 2m
chemisch:
sonstiges Verfahren:
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: flaches Pflügen mit Raupe und kleinem Pflug
Weitere Erläuterungen zur Gesamtmaßnahme
Diese Teilmaßnahme ist Teil einer Gesamtmaßnahme, bestehend aus Flächenvorbereitung, Bodenarbeiten,Pflanzung und Zaunbau.

## Teilmaßnahme 4.2
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [8 empty] | Los Nr.: |  | 4
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Pausin | [7 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  |  | 4.2
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. T.Peters Tel. 03322/421533 Mobil 0162/2029195 E-Mail: thomas.peters@lfb.brandenburg.de (H.Funk Tel. 03304/502411 Mobil 0172/3144029 E-Mail: helge.funk@lfb.brandenburg.de)
Waldgebiet: | Falkenhagener Bauernheide | [6 empty] | Abteilung: | 5215c5
Art der Maßnahme: |  | Waldumbau - Zaunbau
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  |  | 2026
Wildschadensvorbeugung
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): | [5 empty] | September 2026
Flächengröße in ha: |  |  |  | 1.83
Zaunneubau: | X |  | 610 |  | lfdm |  | Materialbeschaffung: |  |  | ja |  | X | nein
Zaunabbau: |  |  |  |  | lfdm |  | Materialentsorgung: |  |  | ja |  |  | nein
[7 empty] | maschinell Wickeln: |  |  | ja |  |  | nein
[7 empty] | Zauntransport: |  |  | ja |  |  | nein
Einzelschutz:
manuell |  |  |  |  | Stck |  | Materialbeschaffung: |  |  | ja |  |  | nein
chemisch
Zaunreparatur: |  |  |  |  | lfdm |  | Materialbeschaffung: |  |  | ja |  |  | nein
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: Zaunneubau mit gebrauchtem Material (Zaunrollen, Pfähle, Heringe) Das Material lagert in 14612 Falkensee, Heideweg 3 (Garagenkomplex) und muss durch den Auftragnehmer dort abgeholt und zur Fläche transportiert werden.
Weitere Erläuterungen zur Gesamtmaßnahme
Diese Teilmaßnahme ist Teil einer Gesamtmaßnahme, bestehend aus Flächenvorbereitung, Bodenarbeiten,Pflanzung und Zaunbau.

## Teilmaßnahme 4.3
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [9 empty] | Los Nr.: | 4
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Pausin | [6 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  |  |  | 4.3
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. T.Peters Tel. 03322/421533 Mobil 0162/2029195 E-Mail: thomas.peters@lfb.brandenburg.de (H.Funk Tel. 03304/502411 Mobil 0172/3144029 E-Mail: helge.funk@lfb.brandenburg.de)
Waldgebiet: | Falkenhagener Bauernheide | [5 empty] | Abteilung: |  |  | 5215c5
Art der Maßnahme: |  | Waldumbau - Pflanzung
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  |  | 2026
Saat / Pflanzung
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): | [5 empty] | Oktober 2026
|  |  | Saat |  |  |  |  | Pflanzung | X
Saatgut- / Pflanzenkauf und Lieferung durch Unternehmer: | [11 empty] | X
Saatgut- / Pflanzenabholung aus Landesbaumschule durch Unternehmer:
Baumart |  |  |  | Hainbuche
Stückzahl (bei Saat kg) |  |  |  | 9150
Fläche ( ha ) |  |  |  | 1.83
Herkunft |  |  |  | 80602
Sortiment |  |  |  | 1/0, 10-20cm
Saat- / Pflanzverband |  |  |  | 2,0m x 1,0m
Saatgut- / Pflanzenverteilung |  |  |  | reihenweise
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: Hainbuchen-Voranbau, Pflanzung der Hainbuchen mit Hohlspaten in Pflugstreifen
Weitere Erläuterungen zur Gesamtmaßnahme
Diese Teilmaßnahme ist Teil einer Gesamtmaßnahme, bestehend aus Flächenvorbereitung, Bodenarbeiten,Pflanzung und Zaunbau.

## Teilmaßnahme 4.4
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [7 empty] | Los Nr.: |  | 4
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Pausin | [6 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  |  | 4.4
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. T.Peters Tel. 03322/421533 Mobil 0162/2029195 E-Mail: thomas.peters@lfb.brandenburg.de (H.Funk Tel. 03304/502411 Mobil 0172/3144029 E-Mail: helge.funk@lfb.brandenburg.de)
Waldgebiet: | Falkenhagener Bauernheide | [5 empty] | Abteilung: | 5215c5_1
Art der Maßnahme: |  | Waldumbau - Flächenvorbereitung
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  | 2026
Fläche räumen
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): |  |  |  |  | September 2026
Flächengröße in ha: |  |  | 0.28
Abschneiden von
unverwertbarem Aufwuchs |  |  | X | ja |  | nein
Räumen des Schlagreisigs |  |  | X | ja |  | nein
Ablage des Schlagreisigs
auf Rückegassen |  |  |  | ja |  | nein |  |  | Gassenabstand in m
Ablage des Schlagreisigs |  |  |  | ja |  | nein |  |  | Abstand der
auf Haufen | [8 empty] | Reisighaufen in m
Vollständige Beseitigung des
Schlagreisigs von der Fläche |  |  |  | ja |  | nein
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: Runterschneiden der Sträucher nach Absprache mit dem Revierleiter (überwiegend Haselnuss und Hartriegel) und Ablage zwischen den Pflanzreihen in Form von Wällen, die Pflanzreihen (alle 4m) werden vor Beginn der Arbeiten von Auftraggeber und Auftragnehmer zusammen festgelegt und vom Auftragnehmer vor Ort markiert, am Hang die Sträucher stehen lassen
Weitere Erläuterungen zur Gesamtmaßnahme
Diese Teilmaßnahme ist Teil einer Gesamtmaßnahme, bestehend aus Flächenvorbereitung und Pflanzung.

## Teilmaßnahme 4.5
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [9 empty] | Los Nr.: | 4
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Pausin | [6 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  |  |  | 4.5
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. T.Peters Tel. 03322/421533 Mobil 0162/2029195 E-Mail: thomas.peters@lfb.brandenburg.de (H.Funk Tel. 03304/502411 Mobil 0172/3144029 E-Mail: helge.funk@lfb.brandenburg.de)
Waldgebiet: | Falkenhagener Bauernheide | [5 empty] | Abteilung: |  |  | 5215c5_1
Art der Maßnahme: |  | Waldumbau - Pflanzung
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  |  | 2026
Saat / Pflanzung
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): | [5 empty] | November 2026
|  |  | Saat |  |  |  |  | Pflanzung | X
Saatgut- / Pflanzenkauf und Lieferung durch Unternehmer: | [11 empty] | X
Saatgut- / Pflanzenabholung aus Landesbaumschule durch Unternehmer:
Baumart |  |  |  | Roterle
Stückzahl (bei Saat kg) |  |  |  | 350
Fläche ( ha ) |  |  |  | 0.28
Herkunft |  |  |  | 80203
Sortiment |  |  |  | 2/0, 50-80cm
Saat- / Pflanzverband |  |  |  | 4,0m x 2,0m
Saatgut- / Pflanzenverteilung |  |  |  | reihenweise
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: Roterlen-Voranbau, Pflanzung in den gewachsenen Boden ohne vorherige Bodenbearbeitung mit Hohlspaten, Markierung der Roterlen mit orangener Neon-Forstmarkierfarbe auf mind. 40cm Länge durch reichliches Einsprühen, so dass sie 2027 in der Kulturpflegephase gut zu erkennen sind, die Bereitstellung der Forstmarkierfarbe erfolgt durch den Auftragnehmer
Weitere Erläuterungen zur Gesamtmaßnahme
Diese Teilmaßnahme ist Teil einer Gesamtmaßnahme, bestehend aus Flächenvorbereitung und Pflanzung.

## Teilmaßnahme 4.6
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [9 empty] | Los Nr.: |  | 4
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Pausin | [7 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  |  |  | 4.6
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. T.Peters Tel. 03322/421533 Mobil 0162/2029195 E-Mail: thomas.peters@lfb.brandenburg.de (H.Funk Tel. 03304/502411 Mobil 0172/3144029 E-Mail: helge.funk@lfb.brandenburg.de)
Waldgebiet: | Falkenhagener Bauernheide | [6 empty] | Abteilung: |  | 5215c5
Art der Maßnahme: |  | Waldumbau - Flächenvorbereitung
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  | 2026
Fläche räumen
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): |  |  |  |  | September 2026
Flächengröße in ha: |  |  | 1.83
Abschneiden von
unverwertbarem Aufwuchs |  |  | X | ja |  |  | nein
Räumen des Schlagreisigs |  |  | X | ja |  |  | nein
Ablage des Schlagreisigs
auf Rückegassen |  |  | X | ja |  |  | nein |  | 40 |  | Gassenabstand in m
Ablage des Schlagreisigs |  |  |  | ja |  | X | nein |  |  |  | Abstand der
auf Haufen | [10 empty] | Reisighaufen in m
Vollständige Beseitigung des
Schlagreisigs von der Fläche |  |  |  | ja |  | X | nein
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: Beseitigen von Schlagreisig und Runterschneiden von Sträuchern und Nichtzielbaumarten, Ablage des Materials auf den Gassen, die Fläche muss danach soweit frei sein, dass sie im 2m-Abstand gepflügt werden kann
Weitere Erläuterungen zur Gesamtmaßnahme
Diese Teilmaßnahme ist Teil einer Gesamtmaßnahme, bestehend aus Flächenvorbereitung, Bodenarbeiten,Pflanzung und Zaunbau.