## Übersichtskarte Los 6
Übersichtskarte |  | Revier: | Pausin
| Rettungspunkt mit Nummer |  |  | Lage der Flächen
Detailkarte |  | Revier: | Pausin | Los: | 6

## Abteilungsübersicht Los 6
LFB-2026-025700-082 |  |  | Abteilungsübersicht
Teilmaßnahme | Revier | Waldort | Fläche | Zeitraum | Maßnahme
6.1 | Pausin | Börnicker Heide / 5579a0_1 | 3,57 ha | 2027-01-01 | Saat Stieleiche
6.2 | Pausin | Börnicker Heide / 5579a0_1 | 3,86 ha | 2026-09-01 | Fläche räumen: Abschneiden von unverwertbarem Aufwuchs, Räumen des Schlagreisigs, Ablage des Schlagreisigs auf Rückegassen
6.3 | Pausin | Börnicker Heide / 5579a0_1 | 3,57 ha | 2026-12-01 | Wildschadensvorbeugung: Zaunneubau

## Teilmaßnahme 6.1
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [8 empty] | Los Nr.: | 6
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Pausin | [6 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  |  | 6.1
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. T.Peters Tel. 03322/421533 Mobil 0162/2029195 E-Mail: thomas.peters@lfb.brandenburg.de (H.Funk Tel. 03304/502411 Mobil 0172/3144029 E-Mail: helge.funk@lfb.brandenburg.de)
Waldgebiet: | Börnicker Heide | [5 empty] | Abteilung: |  | 5579a0_1
Art der Maßnahme: |  | Waldumbau - Saat
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  |  | 2027
Saat / Pflanzung
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): | [5 empty] | Januar 2027
|  |  | Saat | X |  |  |  | Pflanzung
Saatgut- / Pflanzenkauf und Lieferung durch Unternehmer:
Saatgut- / Pflanzenabholung aus Landesbaumschule durch Unternehmer: | [10 empty] | X
Baumart |  |  |  | Stieleiche
Stückzahl (bei Saat kg) |  |  |  | 428.4
Fläche ( ha ) |  |  |  | 3.57
Herkunft |  |  |  | 81704
Sortiment |  |  |  | thermobehandelt
Saat- / Pflanzverband |  |  |  | 2m
Saatgut- / Pflanzenverteilung |  |  |  | reihenweise
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: Stieleichen-Voranbau mittels Saat (thermobehandeltes Saatgut, 120kg/ha, Abholung entweder aus der Landesbaumschule oder aus Oerrel), Ausbringung mittels Moritzraupe mit Fräs-Sä-Kombi, Saatstreifen alle 2m
Weitere Erläuterungen zur Gesamtmaßnahme
Diese Maßnahme ist Teil einer Gesamtmaßnahme, bestehend aus Flächenvorbereitung, Saat und Zaunbau.

## Teilmaßnahme 6.2
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [9 empty] | Los Nr.: |  | 6
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Pausin | [7 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  |  |  | 6.2
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. T.Peters Tel. 03322/421533 Mobil 0162/2029195 E-Mail: thomas.peters@lfb.brandenburg.de (H.Funk Tel. 03304/502411 Mobil 0172/3144029 E-Mail: helge.funk@lfb.brandenburg.de)
Waldgebiet: | Börnicker Heide | [6 empty] | Abteilung: |  | 5579a0_1
Art der Maßnahme: |  | Waldumbau - Flächenvorbereitung
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  | 2026
Fläche räumen
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): |  |  |  |  | September 2026
Flächengröße in ha: |  |  | 3.86
Abschneiden von
unverwertbarem Aufwuchs |  |  | X | ja |  |  | nein
Räumen des Schlagreisigs |  |  | X | ja |  |  | nein
Ablage des Schlagreisigs
auf Rückegassen |  |  | X | ja |  |  | nein |  | 20 |  | Gassenabstand in m
Ablage des Schlagreisigs |  |  |  | ja |  | X | nein |  |  |  | Abstand der
auf Haufen | [10 empty] | Reisighaufen in m
Vollständige Beseitigung des
Schlagreisigs von der Fläche |  |  |  | ja |  | X | nein
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: Räumen des auf der Flächen vorhandenen Schlagreisigs und Roden der Spätblühenden Traubenkirsche mit Bagger 9-15t vom Gassensystem aus, kurzes Heck, Gummiketten, Sortiergreifer, manuelles Nacharbeiten, Ablage des Schlagreisigs und Rodungsgutes auf den Gassen, Material auf der Gasse darf 4m Breite nicht überschreiten, andernfalls ist der Gassenrand motormanuell nachzuarbeiten
Weitere Erläuterungen zur Gesamtmaßnahme
Diese Maßnahme ist Teil einer Gesamtmaßnahme, bestehend aus Flächenvorbereitung, Saat und Zaunbau.

## Teilmaßnahme 6.3
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [8 empty] | Los Nr.: |  | 6
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Pausin | [7 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  |  | 6.3
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. T.Peters Tel. 03322/421533 Mobil 0162/2029195 E-Mail: thomas.peters@lfb.brandenburg.de (H.Funk Tel. 03304/502411 Mobil 0172/3144029 E-Mail: helge.funk@lfb.brandenburg.de)
Waldgebiet: | Börnicker Heide | [6 empty] | Abteilung: | 5579a0_1
Art der Maßnahme: |  | Waldumbau - Aufbau eines temporären Zaunes
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  |  | 2026
Wildschadensvorbeugung
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): | [5 empty] | Dezember 2026
Flächengröße in ha: |  |  |  | 3.57
Zaunneubau: | X |  | 843 |  | lfdm |  | Materialbeschaffung: |  |  | ja |  | X | nein
Zaunabbau: |  |  |  |  | lfdm |  | Materialentsorgung: |  |  | ja |  |  | nein
[7 empty] | maschinell Wickeln: |  |  | ja |  |  | nein
[7 empty] | Zauntransport: |  |  | ja |  |  | nein
Einzelschutz:
manuell |  |  |  |  | Stck |  | Materialbeschaffung: |  |  | ja |  |  | nein
chemisch
Zaunreparatur: |  |  |  |  | lfdm |  | Materialbeschaffung: |  |  | ja |  |  | nein
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: Neubau eines temporären Schwarzwildzaunes aus gebrauchtem Material ca. 1m hoch um die Eichen-Saatfläche, Abholung des Materials vom Garagenkomplex in 14612 Falkensee, Heideweg 3
Weitere Erläuterungen zur Gesamtmaßnahme
Diese Maßnahme ist Teil einer Gesamtmaßnahme, bestehend aus Flächenvorbereitung, Saat und Zaunbau.