## Übersichtskarte Los 13
Übersichtskarte |  | Revier: | Krampnitz
| Rettungspunkt mit Nummer |  |  | Lage der Flächen
Detailkarte |  | Revier: | Krampnitz | Los: | 13

## Abteilungsübersicht Los 13
LFB-2026-025700-082 |  |  | Abteilungsübersicht
Teilmaßnahme | Revier | Waldort | Fläche | Zeitraum | Maßnahme
13.1 | Krampnitz | Potsdam Nord / 7450a1_1 | 2 ha | Juli bis Dez | Fläche räumen: Räumen des Schlagreisigs, Ablage des Schlagreisigs auf Rückegassen, Vollständige Beseitigung des Schlagreisigs von der Fläche
13.2 | Krampnitz | Potsdam Nord / 7450a1_1 | 0,65 ha | Juli bis Dez | Pflanzung HBU
13.3 | Krampnitz | Potsdam Nord / 7450a1_1 | 0,65 ha | Juli bis Dez | Pflanzung RBU
13.4 | Krampnitz | Potsdam Nord / 7450a1_1 | 0,65 ha | Juli bis Dez | Pflanzung WLI
13.5 | Krampnitz | Königswald / 7502b3_1 | 3,19 ha | Juli bis Sep | Wildschadensvorbeugung: Zaunabbau

## Teilmaßnahme 13.1
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [8 empty] | Los Nr.: |  | 13
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Krampnitz | [7 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  |  | 13.1
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. U.Peschke Tel. 033208/50362 Mobil 0162/2095866 E-Mail: uwe.peschke@lfb.brandenburg.de ()
Waldgebiet: | Potsdam Nord | [6 empty] | Abteilung: | 7450a1_1
Art der Maßnahme: |  | Flächenvorbereitung
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  | 2026
Fläche räumen
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): |  |  |  |  | Juli bis Dez
Flächengröße in ha: |  |  | 2
Abschneiden von
unverwertbarem Aufwuchs |  |  |  | ja |  | X | nein
Räumen des Schlagreisigs |  |  | X | ja |  |  | nein
Ablage des Schlagreisigs
auf Rückegassen |  |  | X | ja |  |  | nein |  |  | Gassenabstand in m
Ablage des Schlagreisigs |  |  |  | ja |  | X | nein |  |  | Abstand der
auf Haufen | [9 empty] | Reisighaufen in m
Vollständige Beseitigung des
Schlagreisigs von der Fläche |  |  | x | ja |  |  | nein
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: Baggerrodung mit midestens 9t Bagger mit kurzem Heck und Sortiergreifer, Fläche räumen und RO- und STK-Rodung auf ganzer Fläche, 1. Vollständige flächige Beseitigung von STK und Robinie inklusive derer Wurzeln (Stubbenrodung bis 20 cm Durchmesser) mittels geeignetem Bagger (mind. 9t Gesamtmasse, kurzes Heck, Sortiergreifer), flächige Befahrung ist zulässig, aber möglichst bodenschonend durchzuführen, 2.Das anfallende Material ist gemeinsam mit noch vorhandenem Schlagreisig auf den Gassen abzulegen, liegendes Totholz ab 20 cm verbleibt am Ort, alle 20 - 30 m ist ein 3 m breiter Durchgang zu belassen, um die Begehbarkeit der Fläche zu gewährleisten. Das Wurzelwerk der Robinie und der Traubenkirsche ist vor Ablage grob auszuschütteln, um ein wiederholtes Anwachsen der Stöcke zu vermeiden. Bereits vorhandene Naturverjüngung ist zu erhalten und zu schonen, wo dies möglich ist. Vorhandene Verjüngungshorste aussparen!
1

## Teilmaßnahme 13.2
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [9 empty] | Los Nr.: | 13
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Krampnitz | [6 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  |  |  | 13.2
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. U.Peschke Tel. 033208/50362 Mobil 0162/2095866 E-Mail: uwe.peschke@lfb.brandenburg.de ()
Waldgebiet: | Potsdam Nord | [5 empty] | Abteilung: |  |  | 7450a1_1
Art der Maßnahme: |  | Voranbau
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  |  | 2026
Saat / Pflanzung
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): | [5 empty] | Juli bis Dez
|  |  | Saat |  |  |  |  | Pflanzung | X
Saatgut- / Pflanzenkauf und Lieferung durch Unternehmer: | [11 empty] | X
Saatgut- / Pflanzenabholung aus Landesbaumschule durch Unternehmer:
Baumart |  |  |  | HBU
Stückzahl (bei Saat kg) |  |  |  | 3350
Fläche ( ha ) |  |  |  | 0.65
Herkunft |  |  |  | 80602
Sortiment |  |  |  | 2/0, 30-50-cm
Saat- / Pflanzverband |  |  |  | 2,00 m * 0,80 m
Saatgut- / Pflanzenverteilung |  |  |  | reihenweise
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: inklusive Pflanzenbeschaffung, Jeweils 4 Reihen im Wechsel HBU, RBU, WLI - Pflanzung mit Pflanzlochbohrer

## Teilmaßnahme 13.3
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [9 empty] | Los Nr.: | 13
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Krampnitz | [6 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  |  |  | 13.3
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. U.Peschke Tel. 033208/50362 Mobil 0162/2095866 E-Mail: uwe.peschke@lfb.brandenburg.de ()
Waldgebiet: | Potsdam Nord | [5 empty] | Abteilung: |  |  | 7450a1_1
Art der Maßnahme: |  | Voranbau
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  |  | 2026
Saat / Pflanzung
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): | [5 empty] | Juli bis Dez
|  |  | Saat |  |  |  |  | Pflanzung | X
Saatgut- / Pflanzenkauf und Lieferung durch Unternehmer:
Saatgut- / Pflanzenabholung aus Landesbaumschule durch Unternehmer:
Baumart |  |  |  | RBU
Stückzahl (bei Saat kg) |  |  |  | 3350
Fläche ( ha ) |  |  |  | 0.65
Herkunft |  |  |  | 81005
Sortiment |  |  |  | 2/0, 30 - 50 cm
Saat- / Pflanzverband |  |  |  | 2,0 m * 0,8 m
Saatgut- / Pflanzenverteilung |  |  |  | reihenweise
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: inklusive Pflanzenbeschaffung, jeweils 4 Reihen im Wechsel RBU, HBU, WLI - Pflanzung mit Pflanzlochbohrer

## Teilmaßnahme 13.4
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [9 empty] | Los Nr.: | 13
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Krampnitz | [6 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  |  |  | 13.4
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. U.Peschke Tel. 033208/50362 Mobil 0162/2095866 E-Mail: uwe.peschke@lfb.brandenburg.de ()
Waldgebiet: | Potsdam Nord | [5 empty] | Abteilung: |  |  | 7450a1_1
Art der Maßnahme: |  | Voranbau
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  |  | 2026
Saat / Pflanzung
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): | [5 empty] | Juli bis Dez
|  |  | Saat |  |  |  |  | Pflanzung | X
Saatgut- / Pflanzenkauf und Lieferung durch Unternehmer:
Saatgut- / Pflanzenabholung aus Landesbaumschule durch Unternehmer:
Baumart |  |  |  | WLI
Stückzahl (bei Saat kg) |  |  |  | 3350
Fläche ( ha ) |  |  |  | 0.65
Herkunft |  |  |  | 82303
Sortiment |  |  |  | 2/0, 30 - 50 cm
Saat- / Pflanzverband |  |  |  | 2,0 m * 0,8 m
Saatgut- / Pflanzenverteilung |  |  |  | reihenweise
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: inklusive Pflanzenbeschaffung, jeweils 4 Reihen im Wechsel RBU, HBU, WLI - Pflanzung mit Pflanzlochbohrer

## Teilmaßnahme 13.5
Landesbetrieb Forst Brandenburg | [8 empty] | Los Nr.: |  |  | 13
Forstbetrieb Finkenkrug
Revier: Krampnitz | [7 empty] | Teilmaßnahme Nr.: |  |  |  | 13.5
Leistungsbeschreibung für Waldbaumaßnahmen
Eine selbstständige Besichtigung der Fläche durch den Bieter vor Abgabe des Angebotes wird vom Auftraggeber auf Grund der unterschiedlichen und vielfältigen Vegetations- und Standortsverhältnisse im Los zwingend vorgeschrieben. Bei der Auftragsvergabe werden ausschließlich Bieter berücksichtigt, die dieser Forderung nachgekommen sind. Sollten sich beim Bieter Fragen ergeben, sind diese im Kommunikationsmodul des Vergabemarktplatzes zu stellen. U.Peschke Tel. 033208/50362 Mobil 0162/2095866 E-Mail: uwe.peschke@lfb.brandenburg.de ()
Waldgebiet: | Königswald | [6 empty] | Abteilung: | 7502b3_1
Art der Maßnahme: |  | Zaunabbau
Leistungszeitraum (Jahr / Jahre): |  |  |  |  | 2026
Wildschadensvorbeugung
Leistungszeitraum (Monat/e / Jahr): | [5 empty] | Juli bis Sep
Flächengröße in ha: |  |  |  | 3.19
Zaunneubau: |  |  |  |  | lfdm |  | Materialbeschaffung: |  |  |  | ja |  | nein
Zaunabbau: | X |  | 850 |  | lfdm |  | Materialentsorgung: |  |  |  | ja |  | nein
[7 empty] | maschinell Wickeln: |  |  | X | ja |  | nein
[7 empty] | Zauntransport: |  |  | X | ja |  | nein
Einzelschutz:
manuell |  |  |  |  | Stck |  | Materialbeschaffung: |  |  |  | ja |  | nein
chemisch
Zaunreparatur: |  |  |  |  | lfdm |  | Materialbeschaffung: |  |  |  | ja |  | nein
Ergänzend zur allgemeinen Leistungsbeschreibung für Vergaben von Waldbaumaßnahmen im Forstbetrieb Finkenkrug (siehe: 02 01 Allgemeine Leistungsbeschreibung für Vergaben im FoB.Finkenkrug.pdf) gelten bei dieser Teilmaßnahme die nachfolgend benannten Vorgaben, Hinweise und Erläuterungen: Wiederverwertbaren Zaun mit Wickelfgerät aufwickeln, aufgewickelte Länge anschreiben (Etikett), Rollen und Metallpfähle zum Objekt Revierförsterei Zedlitz, Im Königswald 1, 14469 Potsdam transportieren und aufstapeln, vorhandene Holzpfähle ebenerdig abschneiden oder heraus ziehen, Holz verbleibt im Wald