|  |  |  |  | Vergabenummer |  | 023-26-151 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baumaßnahme |  |  |  |  |  |  |
| Estricharbeiten I Aufstockung u. Sanierung Walter-Erbe-Schule Tübingen |  |  |  |  |  |  |
| Leistung |  |  |  |  |  |  |
| Estricharbeiten |  |  |  |  |  |  |
| BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): |  |  |  |  |  |
|  | Mit der Ausführung ist zu beginnen |  |  |  |  |  |
|  |  | am 09.11.2026 |  |  |  |  |
|  |  | spätestens _____ Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. |  |  |  |  |
|  |  | in der _____ KW _____ ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. |  |  |  |  |
|  | X. | innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum mit Auftragserteilung zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt. |  |  |  |  |
|  |  | nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. |  |  |  |  |
|  | Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) |  |  |  |  |  |
|  | X. | am 12.04.2027 |  |  |  |  |
|  |  | innerhalb von _____ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn. |  |  |  |  |
|  |  | in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW. |  |  |  |  |
|  |  | in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. |  |  |  |  |
| 1.2 | Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: |  |  |  |  |  |
|  | X. | vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn |  |  |  |  |
|  | X. | vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung |  |  |  |  |
|  | X. | folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen |  |  |  |  |
|  |  |  | aus dem beigefügten Bauzeitenplan: |  |  |  |
|  |  |  | _______________ |  |  |  |
|  |  | X. | " Fertigstellung (LV-Pos 01.01.0020 Erstellen Verlege- und Fugenplanung): 07.12.2026 " |  |  |  |
| 2 | Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: |  |  |  |  |  |
|  |  | ____________ € (ohne Umsatzsteuer) |  |  |  |  |
|  |  | ____________________ Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. |  |  |  |  |
| 2.2 | Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt ____________________ Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. |  |  |  |  |  |
| 3 | Zahlung (§ 16 VOB/B) |  |  |  |  |  |
|  | Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf ____________________ Tage. |  |  |  |  |  |
| 4 | Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) |  |  |  |  |  |
| X. | Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. |  |  |  |  |  |
|  | Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. |  |  |  |  |  |
| 5 | Sicherheitsleistung für Mängelansprüche |  |  |  |  |  |
| X. | Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. |  |  |  |  |  |
|  | Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). |  |  |  |  |  |
| 6 | Bürgschaften (§ 17 VOB/B) |  |  |  |  |  |
|  | Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für |  |  |  |  |  |
|  | - die Vertragserfüllung das Formblatt |  |  |  | „Vertragserfüllungsbürgschaft“ |  |
|  | - die Mängelansprüche das Formblatt |  |  |  | „Mängelansprüchebürgschaft“ |  |
|  | - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt |  |  |  | „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“ |  |
| 7 | Technische Spezifikationen |  |  |  |  |  |
|  | Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. |  |  |  |  |  |
| 8 | Werbung |  |  |  |  |  |
|  | Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. |  |  |  |  |  |
| 9 | frei |  |  |  |  |  |
| 10 | Weitere Besondere Vertragsbedingungen |  |  |  |  |  |
|  | Lager-und Arbeitsplätze werden nur bereitgestellt, soweit dies in den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich vorgesehen ist. Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. |  |  |  |  |  |
|  | Baustrom- und Wasseranschluss ist vorhanden. Die Verbrauchskosten trägt der Auftraggeber. |  |  |  |  |  |
|  | Eine Bauleistungsversicherung nach ABN hat der Auftraggeber abgeschlossen. Mitversichert sind die Risiken aller am Bau beteiligten Unternehmen. Die Selbstbeteiligung je Schadensereignis beträgt 0,20 v.H. der Entschädigungssumme, mindestens 250,00 € und ist im Schadensfall von derjenigen Partei zu übernehmen, die nach VOB/B die Gefahr zu tragen hat. Vom Auftragnehmer wird ein anteiliger Prämienbetrag vom 2,00 v.T. der Abrechnungssumme (brutto) gefordert (oder spätestens bei der Schlusszahlung verrechnet). |  |  |  |  |  |
|  | Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung die in den §§ 3 und 4 des Landestariftreue- und Mindestlohngesetzes (LTMG) vorgesehenen Arbeitsbedingungen zu gewähren, insbesondere das darin vorgesehene Entgelt zu zahlen. Abweichend von §§ 3 und 4 LTMG bedarf es keiner gesonderten Verpflichtungserklärung. Für jeden schuldhaften Verstoß gegen diese Verpflichtung wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe 1 v. H. der Auftragssumme (netto) beträgt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Beauftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen Die Urkalkulation ist (auch nach Auftragserteilung) auf Anforderung vorzulegen. Soweit neue Preise nach den tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge festgelegt werden sind die im Formblatt 221/222 angegebenen Zuschläge als angemessen vereinbart. |  |  |  |  |  |
|  | Die Kommunikation für Planaustausch und Protokolle erfolgt ausschließlich über den Poolarserver als Planserver. Der Zugang zum Planserver wird über den AG bereitgestellt. Pläne werden nur in digitaler Form übergeben.“ Die Nachhaltigkeitskriterien nach N!BBW sind einzuhalten. Einen Baustelleneinrichtungsplan und einen Bauzeitenplan ist 14 Tage nach Auftragserteilung an den AG zu überreichen. |  |  |  |  |  |