Leistungen und Bewertung

für

Fachplanung Technische Ausrüstung

Inhaltsverzeichnis

Seite

Beschreibung der Planungsaufgabe		2

    - Allgemeines		2

    - Beschreibung des Ingenieurbauwerks / des Gebäudes
für das die Technische Ausrüstung geplant wird		3

    - Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers		5

    - Leistungen des Auftragnehmers		6

    - Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung		6

    - Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente		6

Beschreibung der Grundleistungen		8

  - Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung		8

  - Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung)		8

  - Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)		10

  - Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung		11

  - Leistungsphase 5: Ausführungsplanung		12

  - Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe		13

  - Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe		14

  - Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation		14

  - Leistungsphase 9: Objektbetreuung		16

# A. Beschreibung der Planungsaufgabe

Allgemeines

- Die Autobahn GmbH des Bundes (AdB) beabsichtigt auf der Bundesautobahn (BAB) A 215 Abschnitt 020 zwischen der Anschlussstelle (AS) Blumenthal und dem Autobahnkreuz (AK) Kiel-West eine grundhafte Instandsetzung beider Richtungsfahrbahnen durchzuführen.

- Im Zuge dieser Maßnahme soll entlang der Strecke eine vollfunktionsfähige Fernmeldetrasse (Leerrohre, Schächte, Muffen, CU- und LWL-Kabel, usw.) in Anlehnung an die TR-KISS neu hergestellt werden. Der benötigte Trassenquerschnitt ist in der Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Trassenquerschnitt der vorhandenen Kabeltrasse

Der grundsätzliche Verlauf der neuen Kabeltrasse an der BAB A215 ist in der folgenden Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Strecken- und Trassenverlauf BAB A215 AS Blumenthal – KH Melsdorf

Die vorhandene Kabeltrasse mit zwei 48‘-LWL und zwei Stck 6“-Cu-Kabeln verläuft parallel zum Fahrbahnrand der Richtungsfahrbahn Neumünster (RiFa NMS) vom KH Bordesholm und endet bei km 10,0 in einem Kabelschacht mit zwei Kabelverzweigern (KvZ), li. neben der BAB, s. beigefügte Kabelplan-Bestandsunterlagen S. 36. Von diesem Kabelschacht verläuft im Bestand ein 32“ Cu-Kabel (rote Linie li. neben der BAB in Abb. oben) in nördliche Richtung. An dieses Kabel sind aktuell verkehrstechnische Anlagen in FR Kiel angeschlossen (z. B. DAUZ Nr. 17261104, „Rumohr“) . Dieses Kabel verbleibt nach Abschluss der Arbeiten im Boden. Die auf dem Kabel befindlichen Dienste werden vor der Bauphase auf andere Übertragungswege umgeschwenkt (z.B. auf GSM), sodass eine Sicherung des Kabels bzw. die Herstellung eines Provisoriums nicht erforderlich ist. Dieses alte Cu-Kabel endet im Kabelhaus (KH) Melsdorf und ist dort voll aufgelegt. Die Auflage ist zurückzubauen damit die beiden neuen Cu-Kabel dort aufgelegt werden können. Nach Verlegung der neuen LWL-Kabel werden die verkehrstechnischen Anlagen auf das neue LWL-Nahverkehrskabel aufgeschaltet bzw. für eine spätere Anbindung mit dem 48‘ Nahverkehrskabel vorbereitet (durch Setzen eines Schachts mit Abzweigmuffe vor der betreffenden Streckenstation). In der neuen Trasse in FR Kiel soll ein zusätzliches DN50 Leerrohr für zukünftige LWL-Kabelreserven mitverlegt werden. In dieses Leerrohr sollen 2...4 Micropipes für eine spätere Mandaten-/Dienstetrennung eingebracht werden.

Die für die Trassenplanung benötigten Kabelschutzrohre und Kabel sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

| Rohr Nr. | Kabelschutzrohrtyp | Verwendung | Kabeltyp | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN110 x 6,3 | 2x6“ Cu-Kabel Autobahn GmbH | A-PMzB2Y 6“ | f. NRS etc. |
| 2 | DN 50x4,6 | LWL-Kabel Autobahn GmbH | A-DF(ZN)2Y 4x12 E9/125 0,36 F3,5 + CU 2Y 1x2x0,6 | Weitverkehrskabel |
| 3 | „ | „ | „ | Nahverkehrskabel |
| 4 | „ | „ | - | Reserve |
| 5 | DN110 x 6,3 | Cu-/Energiekabel Autobahn GmbH | - | „ |

Tabelle 1: Kabelschutzrohr und Kabelkonfiguration für die neue Trasse

Für das KH Melsdorf sind neue FIST-Schränke zur Auflage der beiden 48‘-Glasfaserkabel sowie zwei weiterer 24‘-Glasfaserkabel von den anderen angrenzenden Streckenabschnitten einzuplanen. In den Schränken ist eine Vollauflage aller Kabel mit einem Einzelfasermanagement vorzusehen.

Mit der Straßenbaumaßnahme soll im Frühjahr 2027 begonnen werden. In der ersten Bauphase der Straßenbaumaßnahme wird die Richtungsfahrbahn Kiel neu hergestellt und in der zweiten Bauphase, welche voraussichtlich im Frühjahr 2028 beginnt, die RiFa Neumünster. Die Verlegung der Leitungstrasse ist in der Bauablaufplanung zu berücksichtigen und voraussichtlich in der zweiten Bauphase sinnvoll einzutakten. Der Bauablauf befindet sich zurzeit noch in Planung, sodass es noch zu Änderungen kommen kann.

Die Länge der Fernmeldetrasse im Bereich des geplanten Straßenbaus beträgt etwa 7,9 km. Zusätzlich wird der Anschluss der Trasse bis zum nächsten Kabelhaus an der Anschlussstelle Melsdorf an der A210 verlängert. Diese Teilstrecke außerhalb des Planungsraumes der grundhaften Instandsetzungsmaßnahme beträgt zusätzlich etwa 2,7 km entlang der Autobahn A215 sowie der A210. Die Gesamtlänge der neu zu verlegenen Fernmeldetrasse beträgt somit circa 10,6 km. Aufgrund parallellaufender Maßnahmen bedarf es einer engen Abstimmung mit der Außenstelle Rendsburg der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord sowie dem Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit (FIT) aus Neumünster.

Für die Kabeltrasse ist gemäß dem beigefügten Kabelbaustandard TR-KISS eine lichte Grabenbreite von ca. 61 cm und eine Tiefe von ca. 101 cm (OK Gelände bis Sohle Sauberkeitsschicht) vorzusehen. Der Verlauf der Trasse ist im Abstand von 50 m (in Kurvenbereichen alle 20-30 m) mit Kugelmarkern zu kennzeichnen. Die KSR sind mit Distanzhaltern im Abstand von 1,5 – 3,0 m gegen Verrutschen zu sichern.

- Die Kabeltrasse soll so weit wie möglich in offener Bauweise hergestellt werden. Um auf den Grundstücken der Autobahn GmbH des Bundes zu bleiben, wird die Trasse teilweise im Böschungsbereich geführt werden müssen. Diese Anforderung ist im Leistungsverzeichnis zu berücksichtigen. Für das Unterqueren von Bauwerken und Gewässern sollen Horizontalbohrungen gemäß TR-KISS, Anlage 9.8 eingeplant werden.

- Nach Fertigstellung der neuen Trasse sind folgende, sich im Betrieb befindliche Fernmeldeanlagen über entsprechende Abzweigverbindungen in Schächte oder Kabelverzweigerschränke (KVz) an die neue Kabelstrecke anzubinden bzw. für eine Anbindung vorzubereiten:

| - Anlage | - Bezeichnung | - x-Koordinaten (ETRS1989_UTM32) | - y-Koordinate (ETRS1989_UTM32) | - Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - SWIS | - Rumohr, - Nr. 240 |  |  | - A215, km 11,461, Rastanlage Rumohr West |
| - DAUZ | - Rumohr, - BASt-Nr. 1104 |  |  | - A215, km 12,426 |
| - KH | - Kiel - Melsdorf |  |  | - A210, km 22,500 - Leitungen müssen bis zum Kabelhaus am Funkturm an der AS Melsdorf geführt und dort neu aufgelegt werden. - Im Planungsauftrag ist zu klären, ob neue KEG gesetzt werden müssen (Vollauflage). |
| - DAUZ | - Melsdorf, - BASt-Nr. 1162 |  |  | - A210, km 22,100 liegt außerhalb des Planungsbereiches, muss aber ggf. neu angeschlossen werden. |

- Auf Grund der erforderlichen Kabelplusschleifen ist von den ca. 1,15-fachen Kabellängen im Vergleich zu den theoretischen Trassenlängen auszugehen.

- In drei Leerrohre der Autobahn GmbH des Bundes sind die folgenden Kabeltypen zu verlegen:

- 1. 	2x A-PMzB2y 6‘‘ 					2x Cu-Fernmeldekabel, 6 DA

- 2. 	A-DF(ZN)2Y 4x12 E9/125 0,36 F3,5 + CU 2Y 1x2x0,6 	LWL-Streckenfernmeldekabel 48‘

- 3.	A-DF(ZN)2Y 4x12 E9/125 0,36 F3,5 + CU 2Y 1x2x0,6	LWL-Zugangsnetz 48‘

- Die anderen Leerrohre bleiben als Reserve frei (s. Anhang „TR-KISS“).

- Für das CU-Kabel werden ca. alle 2000 m KVz-Schränke für Mess- und Prüfzwecke eingeplant.

- Für die LWL-Kabel werden ca. alle 2000 m Verbindungsmuffen in Form von Gelhaubenmuffen gesetzt.

- Die Muffen werden in Schächte eingebaut. Im Übergabe-KVz im Bereich der AS Blumenthal sowie im Kabelhaus an der AS Melsdorf wird das Kabel auf Endverschlüsse mit Überspannungsschutz aufgelegt und mit dem vom Süden kommenden Leitungsabschnitt an der AS Blumenthal verbunden.

- Im Zuge der grundhaften Instandsetzung werden im Bereich der Baumaßnahme die Notrufsäulen durch das FIT Neumünster zurückgebaut und demnach nicht an die neue Kabeltrasse angeschlossen. Im Bereich außerhalb der Baumaßnahme, in dem die neue Leitungstrasse hergestellt werden soll, werden die Notrufsäulen an ihren Standorten belassen, aber nicht an die neue Fernmeldetechnik angeschlossen.

Das Planungsziel ist die Trassenführung und Ausarbeitung der technischen Details der Fernmeldekabelanlagen sowie die Integration der Neuverlegung in die Straßenbaumaßnahme. Damit wird das Maß der unvermeidbaren Einschränkungen des Verkehrs durch Baustellenabsicherung (Dauer und räumliche Ausdehnung der Arbeitsstellen) auf ein Minimum reduziert und entspricht der grundsätzlichen  Forderung aus der RSA. Die daraus entstehende Wirtschaftlichkeit wird somit berücksichtigt. Dafür sind die Leistungsphasen 3 bis 8 nach §55 HOAI zu bearbeiten.

Beschreibung des Ingenieurbauwerks für das die Technische Ausrüstung geplant wird

Die A215 entspricht gemäß RIN 2008 einer Verbindungsfunktionsstufe I. Auf Grund dem ARS 07/2018 ist die A215 jedoch als Verbindung zwischen Metropolregionen eingestuft worden und entspricht der VFS 0. Somit gehört die A215 zur Fernautobahn und hat eine Entwurfsklasse (EKA) 1A.

Die A215 ist zweibahnig mit einer Fahrbahnbreite von 11,5 m je Fahrtrichtung ausgebaut. Dies entspricht gemäß der alten RAS-Q 1996 dem Regelquerschnitt (RQ) 29,5.

Die A210 hingegen ist gemäß der RIN 2008 der VFS II zuzuordnen. Gemäß dem ARS 07/2018 ist die A210 jedoch der VFS I zugeordnet worden. Damit gehört die A210 ebenfalls zur Fernautobahn und hat die EKA  1A.

Die A210 ist zwischen der AS Melsdorf und dem AK Kiel-West zweibahnig mit einer Fahrbahnbreite von je 11,5 m ausgebaut und entspricht gem. RAS-Q 1996 dem RQ 29,5.

Projektbezeichnung der Straßenbaumaßnahme:

- A215, AS Blumenthal – AK Kiel-West, GI

Projektnummer: A.07163.00

Lageparameter der Straßenbaumaßnahme im Streckennetz:

A 215, 	Abschnitt 020,	AS Blumenthal bis AK Kiel-West, 	Netzknoten 1726001 bis 1626002

- RiFa Kiel,		 	Betriebskilometer 10,000 bis 17,900, 	Abschnittslänge 7,900 km

- RiFa Neumünster (NMS),		Betriebskilometer 10,000 bis 17,233, 	Abschnittslänge 7,233 km

- Lageparameter im Streckennetz außerhalb der Straßenbaumaßnahme:

A 215, 	Abschnitt 020,	AS Blumenthal bis AK Kiel-West, 	Netzknoten 1726001 bis 1626002

- RiFa Kiel,		Betriebskilometer 17,900 bis ca. 18,630, 	Abschnittslänge 0,730 km

- RiFa NMS,		Betriebskilometer 17,233 bis ca. 18,630, 	Abschnittslänge 1,397 km

- A210, 	Abschnitt 060,	 AS Melsdorf bis AK Kiel-West,		Netzknoten 1626001 bis 1626002

- Beide RiFa, 		Betriebskilometer ca. 22,360 bis ca. 23,320 	Abschnittslänge 0,960 km

- Zubringer A210 zur A215, Abschnitt 0602, Abschnittname 1626002B1626002E, Länge ca. 0,800 km

- Bauwerke:

- Die vorhandenen Bauwerke auf der A215 im Planungsraum der grundhaften Instandsetzungsmaßnahme werden durch den AG zeitgleich auf Zustand und Ausbaufähigkeit überprüft und ggf. überplant.

| - Abschnitt | - km | - Ü- oder A-Bauwerk | - Kreuzende/r Straße/ Fluss | - ASB-Nummer | - BW-Nummer | - BW-Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A215-020 | - 10,421 | - A-Bauwerk | - „Sprenger Busch“ | - 1726 502 | - 1008 | - „A 215 / Wi-Weg (BW 1008)/“ |
| - A215-020 | - 11,364 | - A-Bauwerk | - „Hüttenkratt“ | - 1726 503 | - 1009 | - Name „A 215 / Wi-Weg "Sprenge" (BW 1009)/“ |
| - A215-020 | - 12,490 | - Ü-Bauwerk | - „Rothenhahner Weg“ | - 1726 504 | - 1010 | - „K 32 [Kr. RD-ECK] / A 215/“ |
| - A215-020 | - 13,000 | - A-Bauwerk | - „Wiesenweg“ | - 1726 512 | - 1041 | - „A 215 / Wi-Weg "Rumohr" (BW 1041)/“ |
| - A215-020 | - 13,714 | - Ü-Bauwerk | - „L255“ | - 1726 505 | - 1011 | - „L 255 / A 215 (BW 1011)/“ |
| - A215-020 | - 14,473 | - Ü-Bauwerk | - „Kirchenweg“ | - 1726 510 | - 1018 | - „Gemeindestraße / A 215 (BW 1018)/“ |
| - A215-020 | - 16,292 | - Ü-Bauwerk | - „Zum Tamberg“ | - 1726 506 | - 1013 | - „Gem.Str."Maaseweg" / A 215 (BW 1013)/“ |
| - A215-020 | - 16,516 | - A-Bauwerk | - „Kieler Straße“ | - 1726 507 | - 1014 | - „A 215 / K 6 [Kr. RD -ECK] (BW 1014)/“ |
| - A215-020 | - 16,858 | - A-Bauwerk | - „Eider“ | - 1726 508 | - 1015 | - „A 215 / Eider (BW 1015)/“ |
| - A215-020 | - 17,441 | - A-Bauwerk | - „Ihlkatenweg“ | - 1726 509 | - 1016 | - A 215 / Gem.Str. "Ihlkatenweg" (BW 1016)/ |

- Im weiteren Verlauf der A215 außerhalb des Planungsraumes der Straßenbaumaßnahme sind folgende Bauwerke vorhanden:

| - Abschnitt | - km | - Ü- oder A-Bauwerk | - Kreuzende/r Straße/ Fluss | - ASB-Nummer | - BW-Nummer | - BW-Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A215-020 | - 18,172 | - A-Bauwerk | - „Radweg „Ihlsee““ | - 1726 534 | - 1040 | - „A 215 / Geh- u. Radweg "Ihlsee"/“ |
| - A215-020 | - 18,665 | - Ü-Bauwerk | - „Rendsburger Landstraße“ | - 1626 504 | - 1017 | - K 28 [KI] / A 215 (BW 1017)/ |

- Im Abschnitt 060 der A210, in dem die Fernmeldetrasse an das Kabelhaus bei der AS Melsdorf herangeführt werden soll, kreuzen zudem folgende Bauwerke:

| - Abschnitt | - km | - Ü- oder A-Bauwerk | - Kreuzende/r Straße/ Fluss | - ASB-Nummer | - BW-Nummer | - BW-Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A210-060 | - 23,221 | - Ü-Bauwerk | - „Wanderweg Wittschap“ | - 1626 503 | - 1038 | - „Wi-Weg / A 210 (BW 1038)/ |
| - A210-060 | - 22,349 | - Ü-Bauwerk | - „Rotenhofer Weg“ | - 1626 501 | - 1317 | - K 4 [Kr. RD-ECK] / A 210 (BW 1317) [AS Melsdorf]/ |

Im Bereich des AK Kiel-West, genauer entlang des Zubringers der A210 zur A215, ist eine Lärmschutzwand vorhanden, welche in einem 150 m langen Abschnitt als Lärmschutzteilwall ausgebildet ist.

Außerdem ist auf der A210 bei km 23,010 eine Verkehrszeichenbrücke vorhanden.

Randbedingungen und Zwangspunkte

Folgende Unterlagen sind dieser Leistungsbeschreibung beigefügt:

- 1 - Übersichtskarte

- 2 - Kabellängen- und Pupinisierungsplan der vorhandenen Fernmeldekabelanlage A215

- 3 - Kabellängen- und Pupinisierungsplan der vorhandenen Fernmeldekabelanlage A215

- 4 - Bestandsunterlagen (Lagepläne) A215

- 5 - Kabellängen- und Pupinisierungsplan der vorhandenen Fernmeldekabelanlage A210

- 6 - Bestandsunterlagen (Lagepläne) A210

- 7 - SWIS + DAUZ + KH

- 8 – Kabelschutzanweisung

- 9 – TR-KISS (Kabelbaustandard der Autobahn GmbH)

- 10 – Bestandstrasse A215

Die Pläne der Anlagen 1 - 9 dienen nur zur Übersicht. Mit Abweichungen der Lage, Tiefe und Abstand der im Plan dargestellten BAB-Streckenfernmeldekabel muss gerechnet werden.

Während der Bauausführung können im Bauabschnitt gleichzeitig Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten (z. B. Rodungs- und Mäharbeiten)des AG durchgeführt werden. Mit Baustellenunterbrechungen ist im Einzelfall zu rechnen. Die vom AN geplanten Bauzeiten sind daher mit dem AG rechtzeitig vor Baubeginn (min. 14 Werktage) abzustimmen.

Die Baumaßnahme soll begleitend zur Streckensanierung der RiFa Neumünster, voraussichtlich im Jahr 2028, durchgeführt werden. In dieser Zeit soll die Vollsperrung des Streckenabschnittes ebenfalls für den Trassenbau genutzt werden.

Es gibt Straßenquerungen mit Landes- und Kreisstraßen, Brücken sowie Gewässern. Die Trassenquerungen mit kreuzenden Straßen, Bauwerken, Gewässern und anderen Hindernissen sollen, wenn benötigt, anhand von Horizontalbohrungen durchgeführt werden.

Die vorhandene Kupferkabel-Trasse verläuft parallel zum Fahrbahnrand der RiFa Neumünster. Die Bestandstrasse wird während der Bauzeit weiter benötigt. Das alte CU-Fernmeldekabel ist sehr brüchig und kann nicht angehoben oder verlegt werden. Der Betrieb der Bestandsdienste ist gegebenenfalls über ein temporäres Kabelprovisorium sicherzustellen. Lässt sich die neue Trasse nicht ohne den Ausschluss einer Beschädigung des Bestandskabels herstellen lassen, so ist die Herstellung eines Kabelprovisoriums im LV zu berücksichtigen.

Leistungen des Auftragnehmers

Die Leistungen des Auftragnehmers entsprechen der Leistungsphasen (Lph) 3 bis 8 nach §55 der HOAI einschließlich der erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche. Diese Aufgaben beinhalten die vorbereitenden Maßnahmen für die Planung und Herstellung der Kabeltrasse in Anlehnung an die TR-KISS inklusive der für die Ausführung erforderlichen  Bodengutachten und Kampfmittelsondierungen.

Die Ingenieurleistungen beinhalten zudem die Planung der Rohr- und Schachtanlagen für den Endzustand sowie die ggf. zusätzlich erforderlichen technischen Erweiterungen im Kabelhaus Melsdorf wie z.B. das Einbringen zusätzlicher neuer Kabelschotts, das Herstellen von LWL- und CU-Kabelabschlüssen und die Montage von neuen FIST-Schränken sowie Arbeiten an Cu-Kabelendgestellen. Diese Erweiterungen können zur Aufnahme der neuen Leitungen gemäß dem beschriebenen Baustandard der Autobahn GmbH des Bundes und den zusätzlich geltenden gesetzlichen Regelungen (TKG, Nutzungsrichtlinien), Normen und Vorschriften (z. B. DIN VDE) erforderlich werden. Außerdem müssen die bestehenden technischen Einrichtungen an der Strecke (z.B. SST, SWIS-Anlagen, Dauerzählstellen) über das neue Kabel mit entsprechenden Schächten nach Fertigstellung des Leitungsabschnittes in Betrieb genommen werden. Dazu sind entlang der Trasse die erforderlichen Schächte, Muffen, Kabelverzweiger etc. einzuplanen und vorzuhalten.

Folgende Leistungen sind auszuarbeiten und in den Planungsunterlagen abzubilden:

- Prüfung der Sicherstellungsverpflichtung und ggf. Berücksichtigung der aus dem Prüfungsergebnis erforderlichen Leistungen im LV Technische Ausrüstung (Aufnahme der Positionen in das LV für den zusätzlichen Einbau der Leerrohre für 5G-BVreitbandausbau) als Bestandteil der Lph 6

- Prüfen des Erfordernisses für eine Kampfmittelsondierung im Trassenverlauf und Einarbeiten der entsprechenden Positionen im LV Technische Ausrüstung

- Beschreibung der erforderlichen Leistungen für die Baustelleneinrichtung und baubegleitende Leistungen (Aufwände für eine Beweissicherung, Aufwände für die Koordination der Bauabläufe) im LV Technische Ausrüstung.

- Prüfen des Erfordernisses für einen SiGeKo und Berücksichtigung der entsprechenden Leistungen im LV Technische Ausrüstung

- Beschreibung der erforderlichen Leistungen für eine genehmigte Verkehrssicherung nach ARS im Arbeitsbereich und Einarbeiten der entsprechenden Positionen im LV Technische Ausrüstung

- Beschreibung der erforderlichen Tiefbau- (Herstellen der Leitungsgräben und Schächte, Pflasterarbeiten) und Hochbauarbeiten (Arbeiten am Wildschutzzaun/Schutzeinrichtungen) im LV Technische Ausrüstung

- Prüfen von fachlichen Referenzen der Bieterfirmen auf Eignung für die beschriebenen Tätigkeiten, ggf. das Abfordern von Referenzprojekten ähnlichen Umfangs und Inhalts (als Bestandteil der Lph 7)

Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung

Der Kabelausbau sowie die Erstellung eines landschaftspflegerischer Begleitplans mit Artenschutzbeitrag, UVP-Vorprüfung und Umweltbaubegleitung werden mit dieser Planung ausgeschrieben und werden in einer eigenen Leistungsbeschreibung gesondert beschrieben.

Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente

Als Ergebnis der beschriebenen Planungsleistungen sind die folgenden Unterlagen zu erstellen:

- Eine detaillierte Beschreibung des gesamten Bauvorhabens basierend auf den genannten Randbedingungen mit allen Angaben zu der geforderten fachlichen Qualität der Bauausführung insbesondere der Kabelarbeiten sowie einer umfassenden Beschreibung der auszuführenden Bauleistungen

- Hinweise auf Inhalt und Form der nach Abschluss der Baumaßnahme zu liefernder Dokumentation

- Benennung der für die fachgerechte Bauausführung relevanten Vorschriften und Normen

- Hinweise auf organisatorische und terminliche Schnittstellen (z.B. Randbedingungen im Bauablauf durch ggf. parallel ausgeführte Arbeiten) mit dem AG

- Ein LV als GAEB DA XML-Datei mit allen Positionen und den erforderlichen Mengen für das Leistungsbild „Technische Ausrüstung“ der beschriebenen Kabelanlage mit Kurz- und Langtextbeschreibungen

- Ein identisches, aber mit Schätzkosten bepreistes LV als GAEB-Datei für die Kostenveranschlagung beim AG.

- Ein mit dem Bauunternehmer in Lph. 8 abgestimmter Bauterminplan als MS-Project-Datei der in regelmäßigen Abständen aktualisiert an den AG übergeben wird..

- Ein Übersichtplan mit der Darstellung von räumlichen Bauabschnitten (soweit im Bauablauf erforderlich)

- Bemaßte Kabellagepläne im Maßstab 1:1000

- Bemaßte Kabellängenpläne für jeden Bauabschnitt für alle Cu-Leitungen mit den geplanten Kabellängen und der geplanten Kilometrierung der Kabelschächte, KVz etc.

- Bemaßte Kabellängenpläne für jeden Bauabschnitt für alle LWL-Leitungen mit den geplanten Kabellängen und der geplanten Kilometrierung der Kabelschächte, KVz etc.

- Bemaßte Gebäude und Raumpläne für das KH Melsdorf in denen die Abmaße  der Kabelgestelle und der neuen FIST-Schränke zu entnehmen sind (Prüfung der Flucht- und Rettungswege)

- Buchtenbelegungsplan für die Kabelendgestelle im KH Melsdorf

- Schrankbelegungspläne für die LWL-FIST-Schränke in denen neue Komponenten farbig gekennzeichnet sind

- Bestückungspläne für die KVz

- Beschriftete und bemaßte Darstellung des geplanten Kabelgrabenquerschnitts

- Eine Darstellung der in den Plänen verwendeten Zeichen und Symbolen

Für die ausgehändigten digitalen Daten sind die folgenden Vorgaben zu berücksichtigen:

Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in digitaler Form (Ausschreibungsunterlagen im GAEB90-Format, Planunterlagen im dwg-/dxf-Format sowie im pdf-Format; Beschreibungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei im docx- bzw. xlsx-Format sowie im pdf-Format; Präsentationen als PowerPoint-Datei im pptx- sowie im pdf-Format und zusätzlich in analoger Form als kopierfähiger Farbausdruck (1-fach) zu übergeben.

- Digitale Bestands- und Objektdaten sind im OKSTRA bzw. SHAPE-Format im Koordinatensystem ETRSS 1998 UTM 32N (EPSG 25832) zu übergeben.

- Der Auftragnehmer hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u. a. normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist zu übernehmen.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als „Verfasser" zu unterzeichnen.

# B. Beschreibung der Grundleistungen Anlagengruppe(n) Techn. Ausüstung

[wird bei angekreuzten Grundleistungen keine Bewertung eingetragen, gilt die jeweilige Bewertung der Grundleistung]

|  | Grund-leistung | HOAI – Text gemäß Leistungsbild mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) |  | Bewertung [%] | Eintrag Bewertung [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung |  |  |  |
|  | a |  | Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner. | 0,4 | - |
|  |  |  | unter Berücksichtigung von Teil A „ Beschreibung der Planungsaufgaben und Planungsziele“ |  |  |
|  | b |  | Ermitteln der Planungsrandbedingungen Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen Erschließung. | 1,0 | - |
|  |  |  | Zusammenstellen von Informationen zum Ingenieurbauwerk / Gebäude: Lage im Netz Verkehrsbedeutung (DTV, TERN etc.) Zwangspunkte (vorhandene Flächen für Betriebsgebäude, Zuwegung, topografische Randbedingungen, Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten etc.) Nutzung von Anlagenteilen im Bestand (vorhandene Bauwerke / Gebäude, vorhandene Kabel- und Rohrleitungssysteme, etc.) Zusammenstellen der bereits vorhandenen Unterlagen: Angaben aus den vorangegangenen Fachplanungen Angaben aus vorangegangenen Untersuchungen und Gutachten Betriebskonzept (AM, SM, Tunnelüberwacher etc.), Vorhandenes Gesamtsicherheitskonzept Sicherheitsdokumentation Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten. Hierzu gehören insbesondere auch örtliche Planungen z.B. von Kommunen, Wasserbehörden, Kreuzungspartnern und sonstigen Planungen Dritter (z.B. Ver- u. Entsorgungsunternehmen). Aufzeigen, welche Gutachten, Sonderuntersuchungen, etc. erforderlich sind, um die Planungsaufgabe zu bewältigen. Aufzeigen des Leistungsumfanges und der erforderlichen Vorarbeiten |  |  |
|  | c |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,6 | - |
|  |  |  | Beschreibung des Ist-Zustandes Beschreibung des Planungszieles in Abstimmung auf die weitere Bearbeitung Erläutern und Aufzeigen aller Sachverhalte, die die Maßnahme / das Objekt beeinflussen Erarbeiten eines Arbeits- und Terminplanes unter Berücksichtigung der Fachbeiträge |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 1 | 2,0 | - |
|  |  |  | Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsphase) |  |  |
|  | a |  | Analysieren der Grundlagen Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten | 1,0 | - |
|  |  |  | Sichten der Unterlagen aus den vorangegangen Leistungsphasen anderer Fachplanungen Systematische Untersuchung und Beurteilung aller Sachverhalte, die die Maßnahme / das Objekt beeinflussen und Aufzeigen der daraus entstehenden Konsequenzen mit Vor- und Nachteilen |  |  |
|  | b |  | Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören zum Beispiel: Vordimensionieren der Systeme und maßbestimmende Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lösungsmöglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich Wirtschaftlichkeits-vorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf | 1,0 | - |
|  |  |  | Erarbeitung von Varianten (z. B. unterschiedliche Energieeinspeisung, Aufstellung der Pumpen, Beleuchtungssystem) zuzüglich sich eventuell ergebender Untervarianten. Abstimmung mit anderen Fachplanern z.B. wegen baulicher Erfordernisse. (z.B. Lage von Lüftungskaminen, Lage von Betriebsgebäuden, Lage von Leitungstrassen, Durchbrüche), soweit erforderlich auch für die Varianten. Alle Varianten sind in übersichtlicher Form gegenüberzustellen, als Systemskizzen darzustellen und zu bewerten. Erläutern der wesentlichen Vor- und Nachteile. |  |  |
|  | c |  | Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für jede Anlage | 1,0 | - |
|  |  |  | z. B. sind bei Tunnel die Datenübertragung und Fernmeldetechnik zu erstellen. |  |  |
|  | d |  | Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen | 1,0 | - |
|  |  |  | Aufzeigen der wesentlichen fachspezifischen Sachverhalte, die die Aufgabenstellung beeinflussen mit Angabe der Konsequenzen für die Aufgabenstellung. Das Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen kann sich beziehen auf Planungen durch Dritte Anlagen im Bestand Anlagen im Umfeld |  |  |
|  | e |  | Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur | 1,0 | - |
|  |  |  | Vorabstimmen und Erläutern der Vorzugsvariante auf der Grundlage des Planungskonzeptes mit Behörden (z. B. Kommunen, Wasserbehörden, Umweltämter, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Feuerwehr, Polizei) und fachlich Beteiligten (z. B: SiGeKo, Geologie, UVS, Artenschutz) für die Vorzugsvariante. |  |  |
|  | f |  | Mitwirken bei der Kostenschätzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung | 1,0 | - |
|  |  |  | Aufstellen einer Kostenschätzung, Schätzen der Kosten auf Basis von Erfahrungswerten, Erstellen von Fachbeiträgen für den Rahmenterminplan als Zuarbeit für den Objektplaner, Schätzung von Betriebskosten |  |  |
|  | g |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 3,0 | - |
|  |  |  | Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse in schriftlicher und zeichnerischer Form mit Erläuterung der betrachteten Varianten, der Entscheidungsmatrix und der Gründe für die Auswahl der Vorzugsvariante. Zuarbeit zu Streckenentwürfen, Zuarbeit zu Planfeststellungsunterlagen. |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 2 | 9,0 | - |
|  |  |  | Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung |  |  |
|  | a |  | Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Stufenweises Ausarbeiten der ausgewählten Lösung in zeichnerischer Form unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen Koordination der Fachplanungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber; die Ergebnisse aus den Fachplanungen sind nachvollziehbar in den Entwurf einzuarbeiten. Herstellen und Ausarbeiten des vollständigen Entwurfs Berechnung und Bemessung sowie zeichnerische Darstellung und Beschreibung der Leerrohr- bzw. Kabeltrasse |  |  |
|  | b |  | Festlegen aller Systeme und Anlagenteile | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Festlegung der Systeme und Anlagenteile für: Leitungstrassen Cu-Kabel, Leitungstrassen LWL-Kabel, Anbindung an vorh. verkehrstechnische Einrichtungen Kabelschächte und Verbindungsmuffen, Kabelendgestelle im KH Melsdorf, Spleisskassetten und LWL-Muffen. |  |  |
|  | c |  | Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschätzen von jährlichen Bedarfswerten (z.B. Nutz-, End- und Primärenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel für Energiebilanzierungen Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Durchführen der Leistungen unter c) getrennt für alle Teilanlagen, z.B. Leitungstrassen Cu-Kabel, Leitungstrassen LWL-Kabel, Anbindung an vorh. verkehrstechnische Einrichtungen Kabelschächte, Kabelendgestelle, Speisseinheiten. |  |  |
|  | d |  | Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die Tragwerksplanung notwendigen Angaben über Durchführungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchführungsplänen) | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  | Angeben und Abstimmen für z.B.: dynamische/statische Lasten von Kabeltragsystemen etc. Längen der Kabel Größe der Durchbrüche Lastannahmen für die Instandhaltung (z.B. Hebezeuge, Befahrung des Bauwerks) |  |  |
|  | e |  | Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über die Genehmigungsfähigkeit | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  | Teilnahme an Terminen, Protokollführung; Vor- und Nachbereitung der Termine, Die Ergebnisse der Verhandlungen sind in den Entwurf einzuarbeiten. |  |  |
|  | f |  | Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und Terminplanung | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | Aufstellen einer Kostenberechnung nach AKVS, Berechnen der Kosten als Fortschreibung der Kostenschätzung, Erstellen von Fachbeiträgen für den Bauzeiten- und Kostenplan als Zuarbeit für den Objektplaner |  |  |
|  | g |  | Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung | 2,0 | 2,0 |
|  | h |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Zusammenstellen des endgültigen Entwurfs in Anlehnung an RE bzw. RAB-ING mit Ergänzung der zusätzlich erarbeiteten Entwurfsunterlagen |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 3 | 17,0 | 17,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Aufbereiten und Ergänzen der Entwurfsunterlagen für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren in Hinblick auf z. B. Wasserrechtliche Belange, Brandschutz, Immissionsschutz, Zusammenstellen aller Unterlagen gemäß Planfeststellungsrichtlinie für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich der von anderen Fachplanern erstellten Unterlagen (z.B. Umwelt- und Naturschutz). Teilnahme an Terminen, Protokollführung; Vor- und Nachbereitung der Termine. |  |  |
|  | b |  | Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Überarbeiten der Unterlagen bei Auflagen / erforderlichen Änderungen im Genehmigungsverfahren |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 4 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 5: Ausführungsplanung |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausführungsreifen Lösung | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Detaillieren der Arbeitsergebnisse aus Leistungsphase 4 sowie Einarbeiten der Auflagen aus dem Genehmigungsverfahren unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen (z.B. gleichzeitig laufenden Bauarbeiten, Bau- und Montagezustände, erforderliche Einhausung, Verkehrssicherungsmaßnahmen). |  |  |
|  | b |  | Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen und Anlagenteile Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab und Detaillierungsgrad einschließlich Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattzeichnungen) Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA-Funktionslisten Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem Objektplaner und den übrigen Fachplanern | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Detaillieren der Unterlagen gem. Leistungsphase 4, Abschnitt b einschließlich Erstellen von allpoligen Stromlaufplänen Bestimmung der anzuwendenden Bau- und Fernmeldematerialien Zeichnerische Darstellung der Anlagen mit Dimensionen, Zusammenstellen der Montage-, Mess- und Firmenvorschriften Detaillierte Trassenbeschreibung als Baubuch zur Grundlage der Leistungsbeschreibung mit dem Leistungsprogramm iTWO 2020 (keine besondere Leistung) Abstimmen vorgenannter Unterlagen mit dem Auftraggeber, den Fachplanern (z.B. Tragwerksplaner) und anderen an der Planung fachlich Beteiligten (z.B. Ver- und Entsorgungsunternehmen) |  |  |
|  | c |  | Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchplänen | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  | Anfertigen diesbezüglicher Detailpläne, einschließlich Leitungsführungs- und Belegungspläne. |  |  |
|  | d |  | Fortschreibung des Terminplans | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Abstimmen des Terminplans auch mit den anderen Beteiligten (z.B. Bau, Verkehr, Architekten fürs Betriebsgebäude). |  |  |
|  | e |  | Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausführungsplanung des Objektplaners, Übergeben der fortgeschriebenen Ausführungsplanung an die ausführenden Unternehmen | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Fortschreiben der Ausführungsunterlagen für die technische Ausrüstung bei Änderungen in der Objektplanung während der Bauausführung. |  |  |
|  | f |  | Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 5 | 22,0 | 22,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe |  |  |
|  | a |  | Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | Genaue Mengenermittlung für die geplante Bauleistung einschließlich Massenbilanz und Zuordnung entsprechend der Gliederung des Leistungsverzeichnisses (LV) sowie nach Einzelpositionen gemäß STLK (Standardleistungskatalog) bzw. RLK (Regionalleistungskatalog der Straßenbauverwaltung des betreffenden Landes ) als Grundlage für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung. |  |  |
|  | b |  | Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, einschließlich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender Regelwerke | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Abstimmen mit dem Auftraggeber über die grundsätzliche Gliederung der Vergabeunterlagen in Abschnitte (Fach- bzw. Teillose) und die wesentlichen Ausführungsphasen. Aufstellen der Leistungsbeschreibung incl. Baubeschreibung und Abstimmen mit dem Auftraggeber. Mitwirken beim Erstellen des Vergabevermerkes. |  |  |
|  | c |  | Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Abgleichen mit anderen, insbesondere gleichzeitig laufenden Bauleistungen (z.B. Straßenbauarbeiten, Straßenausstattung, Verkehrsbeeinflussung) mit den zu beschreibenden Leistungen. Erfassen und Optimieren der Auswirkungen auf den Bauablauf. Aufzeigen von erforderlichen Änderungen in den anderen Leistungsbeschreibungen mit dem AG (z.B. zur Vermeidung von Leistungslücken oder Mehrfachbeauftragungen). Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Abstimmung und Koordination der anderen Leistungsbeschreibungen. |  |  |
|  | d |  | Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Bepreisen des erstellten Leistungsverzeichnisses. |  |  |
|  | e |  | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Dokumentieren und begründen der Kostenabweichungen. Die Kostenfortschreibung nach der „Anweisung zum Kostenmanagement und Veranschlagung von Straßenbaumaßnahmen (AKVS)“ ist zu aktualisieren. |  |  |
|  | f |  | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Aufstellen der übrigen Unterlagen für die Vergabe von Bauleistungen |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 6 | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe |  |  |
|  | a |  | Einholen von Angeboten | 0,5 | - |
|  |  |  | Aufstellen der Bekanntmachung der Bauleistung |  |  |
|  | b |  | Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach Einzelpositionen, Prüfen und Werten der Angebote für zusätzliche oder geänderte Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise | 1,0 | - |
|  |  |  | Erarbeiten eines Prüfungs- und Wertungsvorschlages der Angebote Fortschreibung des Vergabevermerkes |  |  |
|  | c |  | Führen von Bietergesprächen | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Vorbereiten der Aufklärungsgespräche inklusive Erstellen der erforderlichen Schriftstücke Protokollieren der Aufklärungsgespräche, Vor- und Nachbereitung der Gespräche |  |  |
|  | d |  | Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung | 1,0 | - |
|  |  |  | Abweichungen der Kostenkontrolle (Kosten gemäß Preisspiegel / Leistungsphase 6 e) sind zu dokumentieren und zu begründen. Die Kostenfortschreibung ist zu aktualisieren. |  |  |
|  | e |  | Erstellen der Vergabevorschläge, Mitwirken bei der Dokumentation der Vergabeverfahren | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Fertigstellung des Vergabevermerkes |  |  |
|  | f |  | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragserteilung | 1,0 | - |
|  |  |  | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche Vorbereiten der Unterlagen für die Zuschlagserteilung sowie die Erstellung aller erforderlichen Schriftstücke zum Abschließen des Verfahrens. |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 7 | 5,0 | 1,5 |
|  |  |  | Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation |  |  |
|  | a |  | Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  | Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung) Überwachen der Ausführung insbesondere auch auf die vertragsgemäße Ausführung Mitwirken bei der Freigabe der Bauausführungspläne (eingebettet jeweils in die spezifischen Genehmigungsverfahren der einzelnen Bundesländer) |  |  |
|  | b |  | Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Mitwirken bei der Koordination der an der Bauausführung fachlich Beteiligten (z.B. Ver- und Entsorgungsunternehmen) |  |  |
|  | c |  | Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balkendiagramm) | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Überwachen der vertraglich vereinbarten Fristen und Terminen. Das Überwachen des Terminplans beinhaltet auch das in Verzug setzen der Auftragnehmers und die Information des Auftraggebers darüber |  |  |
|  | d |  | Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | Tägliches prüfen der Bautagesberichte auf Übereinstimmung mit den ausgeführten Leistungen |  |  |
|  | e |  | Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen |  |  |
|  | f |  | Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | Prüfen auf Übereinstimmung mit den ausgeführten Leistungen |  |  |
|  | g |  | Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prüfen und Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | Rechnungsprüfung gemäß HVA B-StB Prüfen auf Übereinstimmung mit den Aufmassen bzw. Bautagesberichten |  |  |
|  | h |  | Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnungen der ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag | 1,0 | - |
|  |  |  | Rechnungsprüfung gemäß HVA B-StB; Führen einer OZ-Kontrollliste |  |  |
|  | i |  | Kostenfeststellung | 2,0 | - |
|  | j |  | Mitwirken bei Leistungs- und Funktionsprüfungen | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Mitwirken bei der technischen Abnahme der Einzelgewerke. Durchführen oder veranlassen von Kontrollprüfungen etc. Mitwirken bei der Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage in Abstimmung mit der Bauoberleitung des Objektplaners. |  |  |
|  | k |  | Fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mängeln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Mitwirkung bei der Zustandsfeststellung und Abnahme von Leistungen unter Beteiligung der örtlichen Bauoberleitung des Objektplaners und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter gemäß HVA B-StB Feststellen von Mängeln und Dokumentation Vorbereitung und Fertigung der Abnahmeniederschrift nach HVA B-StB |  |  |
|  | l |  | Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Bei Tunneln Abnahme durch die Untersuchungsstelle bzw. die Verwaltungsbehörde. Für andere Bauwerke gilt dies sinngemäß. |  |  |
|  | m |  | Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzähligkeit, Vollständigkeit und stichprobenartige Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Stand der Ausführung | 2,0 | 2,0 |
|  | n |  | Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung | 1,0 | - |
|  |  |  | Aufstellen und Bearbeiten des Fristenblatts |  |  |
|  | o |  | Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel | 2,0 | 2,0 |
|  | p |  | Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und der rechnerischen Ergebnisse des Objekts | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Zusammenstellen und Übergabe von Unterlagen für die Rechnungslegung gemäß HVA B-StB für das Objekt. Hierzu gehören u. a. die Bestandsunterlagen gemäß ZTV-ING, Unterlagen zur Baustoff- und Bauteilprüfung, Wartungsvorschriften, Bautagebuch und Bautagesberichte, Leistungsbeschreibung incl. Baubeschreibung und sonstige objektspezifische Unterlagen |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 8 | 35,0 | 31,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 9: Objektbetreuung |  |  |
|  | a |  | Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen | 0,3 | - |
|  |  |  | Fachliche Bewertung der festgestellten Mängel auf der Grundlage der Ergebnisse einschlägiger Prüfvorschriften oder sonstiger Schadensfeststellungen während der Verjährungsfristen. Die maßgebenden Verjährungsfristen ergeben sich aus den Verträgen. |  |  |
|  | b |  | Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen | 0,5 | - |
|  |  |  | Begehen des Objektes mit den ausführenden Unternehmen zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche |  |  |
|  | c |  | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen | 0,2 | - |
|  |  |  | Bewertung, ob die Sicherheitsbürgschaft zurückgegeben werden kann oder eine erneute Bürgschaft gemäß HVA B-StB zu hinterlegen ist. |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 9 | 1,0 | - |
|  |  |  | Summe Leistungsphasen | 100,0 | 80,5 |

Abkürzungen:

AG 		Auftraggeber

AN		Auftragnehmer

AM		Autobahnmeisterei

CU 14‘‘		Kupferkabel mit 14 Doppeladern (DA)

DAUZ		Dauerzählstelle

KEG		Kabelendgestell

KH		Kabelhaus

KVz		Kabelverzweigerschrank

LWL 48‘	9/125 µm Single Mode Lichtwellenleiter mit 48 Einzelfasern

SST		Streckenstation

TKG		Telekommunikationsgesetz

RiFa		Richtungsfahrbahn

LV		Leistungsverzeichnis

FIST		Fiber Infrastructure System Technology

Lph		Leistungsphase

Hinweis: Bewertung gemäß § 55 Absatz 2

Hinweis: Bewertung gemäß § 55 Absatz 2