## Tabelle1
Information zu den Zuschlagskriterien
| Bewertungskategorie |  |  |  | Punkte maximal | Gewichtung | Punkte gewichtet max.
A. | Qualität
1. | Bauzeitoptimierung |  |  |  | 5 | 10 | 50
2 | Baulogistik |  |  |  | 5 | 10 | 50
B. | Preis
1. | Pauschal-Festpreis |  |  |  | 5 | 75 | 375
2 | GU-Zuschlag |  |  |  | 5 | 5 | 25
| Gesamtwertung | [5 empty] | 500
A. | Qualität
1. | Bauzeitoptimierung | Bewertung |  |  | 5 | 10 | 50
| Verbindliches Angebot einer Verkürzung der Bauzeit (Planen und Bauen, ab Zuschlag) von 24 Monaten in Wochen. Beschreibung der bauzeitlichen Optimierungsmaßnahmen und Lösungswege betreffend das Gesamtprojekt (freie Darstellung, bis zu 10 Seiten); Vorlage eines Rahmenterminplans, der sämtliche Meilensteine bis zum Abschluss der Inbetriebnahme des Objekts darstellt und die angebotene Verkürzung der Bauzeit vollständig abbildet. Die bauzeitlichen Optimierungsmaßnahmen und Lösungswege müssen detailliert und projektbezogen, widerspruchsfrei und lückenlos sowie uneingeschränkt überzeugend dargestellt sein. Der Rahmenterminplan muss die terminlichen Meilensteine detailliert ausweisen und hinsichtlich seiner Abhängigkeiten und ausgewiesenen Vorgangsdauern uneingeschränkt plausibel und widerspruchsfrei sein. Die angebotene Bauzeitverkürzung muss auf der Grundlage des Rahmenterminplans uneingeschränkt erreichbar sein. Die Optimierungsmaßnahmen und der Rahmenterminplan müssen mit dem Konzept des Bieters zur Baulogistik (Unterkriterium 2.) uneingeschränkt vereinbar sein. Höchstens kann eine Bauzeitverkürzung um 12 Wochen angeboten werden. | Das Angebot mit der größten angebotenen Bauzeitverkürzung in Kalenderwochen erhält 5 Punkte. Ein Angebot, das keine Bauzeitverkürzung zum Inhalt hat und über eine Bauzeit (Planung und Bau, ab Zuschlag) von 24 Monaten lautet, erhält 0 Punkte. Dazwischen wird linear interpoliert und auf 2 Nachkommastellen gerundet. 0 Punkte erhält auch ein Angebot, dessen Darstellung zur angebotenen Bauzeitverkürzung oder dessen Rahmenterminplan nicht widerspruchsfrei oder nicht plausibel ist oder das mit dem Konzept des Bieters zur Baulogistik und zum Umgang mit dem Schulbetrieb nicht uneingeschränkt vereinbar ist.
2. | Baulogistik | Bewertung |  |  | 5 | 10 | 50
| Textliche Darstellung des Baulogistikkonzepts; textliche Darstellung zur Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung durch störende Emissionen der Baustelle unter Berücksichtigung von Schul- und Ferienzeiten. Freie Darstellung (Umfang insgesamt höchstens 10 Seiten). Die Darstellungen müssen mit der vom Bieter angeboteten Bauzeit und seiner hierzu eingereichten Darstellung (auch Rahmenterminplan, vgl. insgesamt Kriterium A.1) vereinbar sein. | 5 Punkte |  | Das Konzept zur Baulogistikkonzept zur Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung ist sehr detailliert und projektbezogen, uneingeschänkt widerspruchsfrei und lückenlos sowie uneingeschränkt überzeugend dargestellt. Die angebotenen Konzepte lassen eine optimale Umsetzung der Baulogistik und eine optimale Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung durch störende Emissionen der Baustelle erwarten. Das Baulogistikkonzept und das Konzept zur Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung sind mit dem Angebot des Bieters zur Bauzeitverkürzung und seiner diesbezüglichen Darstellung (einschließlich Rahmenterminplan) (Unterkriterium 1.) vereinbar.
|  | 4 Punkte |  | Das Konzept zur Baulogistikkonzept und zurMinimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung ist detailliert und weitgehend projektbezogen, weitgehend widerspruchsfrei und im Wesentlichen lückenlos sowie weitgehend überzeugend dargestellt. Die angebotenen Konzepte lassen eine sehr gute Umsetzung der Baulogistik und eine sehr gute Minimierung der allgemeinen Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung durch störende Emissionen der Baustelle erwarten. Das Baulogistikkonzept und das Konzept zur Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung sind mit dem Angebot des Bieters zur Bauzeitverkürzung und seiner diesbezüglichen Darstellung (einschließlich Rahmenterminplan) (Unterkriterium 1.) vereinbar.
|  | 3 Punkte |  | Die Konzept zur Baulogistikkonzept und zur Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung ist detailliert und im Grundsatz projektbezogen, haben aber gewisse Widersprüche und geringe Lücken; die Darstellung überzeugt teilweise, aber nicht weitgehend. Die angebotenen Konzepte lassen eine gute Umsetzung der Baulogistik und eine gute Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung durch störende Emissionen der Baustelle erwarten. Das Baulogistikkonzept und das Konzept zur Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung sind mit dem Angebot des Bieters zur Bauzeitverkürzung und seiner diesbezüglichen Darstellung (einschließlich Rahmenterminplan) (Unterkriterium 1.) vereinbar.
|  | 2 Punkte |  | Das Konzept zur Baulogistikkonzept und zur Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung des Schulbetriebs ist nur teilweise detailliert und im Übrigen pauschal bzw. nicht projektbezogen. Die Darstellung zeigt gewisse Widersprüche und Lücken und überzeigt nicht überwiegend. Die angebotenen Konzepte lassen eine unterdurchschnittliche Umsetzung der Baulogistik und eine unterdurchschnittliche Minimierung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebungdurch durch störende Emissionen der Baustelle erwarten. Das Baulogistikkonzept und das Konzept zur Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung sind mit dem Angebot des Bieters zur Bauzeitverkürzung und seiner diesbezüglichen Darstellung (einschließlich Rahmenterminplan) (Unterkriterium 1.) vereinbar.
|  | 1 Punkt |  | Das Konzept zur Baulogistikkonzept und zur Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung ist nur wenig detailliert, sondern eher pauschal bzw. nicht projektbezogen dargestellt. Die Darstellung zeigt erhebliche Widersprüche und/oder Lücken und überzeigt nur sehr eingeschränkt. Die angebotenen Konzepte lassen eine deutlich unterdurchschnittliche Umsetzung der Baulogistik und eine deutlich unterdurchschnittliche Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung durch störende Emissionen der Baustelle erwarten. Das Baulogistikkonzept und das Konzept zur Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung sind mit dem Angebot des Bieters zur Bauzeitverkürzung und seiner diesbezüglichen Darstellung (einschließlich Rahmenterminplan) (Unterkriterium 1.) vereinbar.
|  | 0 Punkte | Ein Angebot mit 0 Punkten im Kriterium Qualität ist nicht zuschlagsfähig | Das Konzept zur Baulogistikkonzept und zur Minimierung der Beeinträchtigung des Schulbetriebs ist nicht oder nicht detailliert dargestellt, sondern nur pauschal bzw. nicht projektbezogen. Die Darstellung zeigt sehr erhebliche Widersprüche und/oder Lücken, ist nicht plausibel und überzeigt nicht. Die angebotenen Konzepte lassen keine sinnvolle Umsetzung der Baulogistik und keine Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung durch störende Emissionen der Baustelle erwarten. Das Baulogistikkonzept und das Konzept zur Minimierung der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und der baulichen Umgebung sind mit dem Angebot des Bieters zur Bauzeitverkürzung und seiner diesbezüglichen Darstellung (einschließlich Rahmenterminplan) (Unterkriterium 1.) nicht vereinbar.
Gesamt Kriterium A (Qualität) | [6 empty] | 100
B. | Preis
1. | Pauschalfestpreis | Bewertung |  |  | 5 | 75 | 375
Der günstigste Tagessatz erhält 5 Punkte. Ein fiktives Angebot mit einem Tagessatz in Höhe von 150 % des günstigsten Angebots erhält 0 Punkte. Bei Angeboten mit einem Tagessatz zwischen dem günstigsten Angebot und einem fiktiven Angebot mit einem Tagessatz von 150 % des günstigsten Angebots wird linear interpoliert (gerundet auf zwei Nachkommastellen). Jedes Angebot mit einem Preis von 150 % des günstigsten Angebots oder darüber erhält 0 Punkte
2. | GU-Zuschlag (in %) Höchstens angebotene GU-Zuschlag muss mindestens mit 1% und darf höchstens mit 15% angesetzt werden GU-Zuschlag enthält keine Planungsleistungen | Bewertung |  |  | 5 | 5 | 25
Der niedrigste GU-Zuschlag in % erhält 5 Punkte. Ein fiktives Angebot über einen GU-Zuschlag in Höhe von 125 % des niedrigsten GU-Zuschlags erhält 0 Punkte. Dazwischen wird linear interpoliert (gerundet auf 2 Nachkommastellen). Jedes Angebot eines GU-Zuschlags von 125 % des niedrigsten GU-Zuschlags oder darüber erhält 0 Punkte
Berechnungsbeispiel Interpolation
|  | Pauschal-festpreis | Kriterium B.1.1
|  | Angebot X ist das günstigste Angebot. | Gesamtpreis | Punkte
|  | Angebot X | 17500000 | 5
|  | fiktives Angebot 150 % | 26250000 | 0
|  | Angebot Z | 19500000 | 3.86