Preisblatt

Landesgartenschau 2027/2028 Neustadt an der Weinstraße

-

Lernort Gartenschau

Vergabenummer

180, Vo - 63/2026-LGS

| Position | Beschreibung | Zeitraum | Einheit | Menge | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Leistungsbeschreibung |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Einrichtung der Buchungssoftware Gemäß Ausschreibung Kapitel 2.4 | Ab 10/2026 | Pauschale | 1 |  |  |
| 1.2 | Subskription, Hosting und Wartung der Buchungssoftware während der Nutzung Gemäß Ausschreibung Kapitel 2.4 | 01/2027 – 08/2027 01/2028 – 10/2028 | Monatliche Pauschale | 18 |  |  |
| 2. | Planung |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Inhaltliche Gesamtkonzeption für den Lernort Gartenschau 200h Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 3.1 | 07/2026 – 09/2026 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 2.2 | Identifikation von AnbieterInnen 160h Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 3.2 | 08/2026 - 07/2027 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 2.3 | Auftaktveranstaltung 60h Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 3.3 | 09/2026 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 2.4 | Begleitung bei der Angebotserstellung 300h Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 3.4 | 09/2026 – 09/2027 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 2.5 | Abstimmungen 100h Gemäß Ausschreibung Kapitel 3.5 | 07/2026 – 10/2028 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
|  | Reisekostenpauschale |  | Pro Termin | 10 |  |  |
| 2.6 | Redaktion und Übergabe an MediengestalterInnen Pop-Up Lernort 2027, Redaktion Webseite 80h Gemäß Ausschreibung Kapitel 3.6 | 12/2026 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 2.7 | Bewerbung des Angebots Pop-Up Lernort 2027 60h Gemäß Ausschreibung Kapitel 3.7 | Ab 01/2027 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 2.8 | Redaktion und Übergabe an MediengestalterInnen Landschaftspark 2028 220h Gemäß Ausschreibung Kapitel 3.6 | 05/2027 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 2.9 | Bewerbung des Angebots Landschaftspark 2028 120h Gemäß Ausschreibung Kapitel 3.7 | Ab 07/2027 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 3. | Durchführung |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kommunikation mit den Buchenden Pop-Up Lernort 2027 70h Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 4.1.1 | Ab 01/2027 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 3.2 | Kommunikation mit den Buchenden Landschaftspark 2028 350h Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 4.1.1 | Ab 01/2028 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 3.3 | Kommunikation mit den AnbieterInnen Pop-Up Lernort 2027 20h Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 4.1.2 | Ab 01/2027 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 3.4 | Kommunikation mit den AnbieterInnen Landschaftspark 2028 90h Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 4.1.2 | Ab 01/2028 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 3.5 | Abwicklung Buchungsgebühr Pop-Up Lernort 2027 Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 4.1.3 | Ab 01/2027 | pro Buchung | 2.000 |  |  |
| 3.6 | Abwicklung Buchungsgebühr Landschaftspark 2028 Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 4.1.3 | Ab 01/2028 | pro Buchung | 10.000 |  |  |
| 3.7 | Durchführungspauschale pro 90 Minuten Kurs Pop-Up Lernort 2027 inkl. lessons learned in Stunden Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 4.2 | 04/2027 – 08/2027 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 3.8 | Aufwandspauschale Kurs-AnbieterInnen Pop-Up Lernort 2027 Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 4.2 | 04/2027 – 08/2027 | Pauschale | 95 |  |  |
| 3.9 | Durchführungspauschale pro 90 Minuten Kurs Landschaftspark 2028 in Stunden Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 4.2 | 04/2028 – 10/2028 | Projektleitung |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… |  |  |  |
| 3.10 | Aufwandspauschale Kurs-AnbieterInnen Landschaftspark 2028 Gemäß Ausschreibung Kapitel 2 und 4.2 | 04/2028 – 10/2028 | Pauschale | 500 |  |  |

|  | Gesamtsumme in Euro (Netto) Position 1-3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | MwSt. |  |
|  | Gesamtsumme in Euro (Brutto) Position 1-3 |  |

Bedarfspositionen

| Position | Beschreibung | Zeitraum | Einheit | Menge | Einzelpreis in Euro (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Personalkosten (pro Stunde) für im LV nicht vorgesehene Leistungen | 07/2026 - 10/2028 | Projektleitung | 1 |  |
|  |  |  | Mitarbeiter | 1 |  |
|  |  |  | Hiwi, FÖJ, FSJ, BFD… | 1 |  |

Die Preisangebote für die Bedarfspositionen fließen nicht in die preisliche Wertung ein; sie gelten nur im Fall der Ausübung der Option durch die LGS als vereinbart.